## Лист1
№ п/п | Наименование мероприятий, работ | Ед. измерения | Количество | Цена за единицу | Стоимость (тыс. рублей) | Сроки исполнения | [5 empty] | Отметка о выполнении работ и оценка качества
[6 empty] | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь
Работы, финансируемые за счет средств местного бюджета
18
19
20
21
22
ВСЕГО по работам, финансируемым за счет средств местного бюджета |  |  |  | 0
Работы, финансируемые за счет средств местного бюджета
1
2
3
4
ВСЕГО по общестроительным работам за счет средств местного бюджета |  |  |  | 0

## ЖКХ
Комплексный план мероприятий по подготовке объектов жилищно-коммунального, энергетического хозяйства
и социальной сферы городского округа Котельники Московской области к отопительному периоду 2014/2015 г.
№ п/п | Наименование мероприятий, работ | Ед. измерения | Количество | Цена за единицу | Стоимость (тыс. рублей) | Сроки исполнения | [5 empty] | Отметка о выполнении работ и оценка качества
[6 empty] | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь
I. Организационные мероприятия
1 | Организация и проведение совещаний по подготовке к осенне-зимнему периоду с жилищно-коммунальными предприятиями города | bar: Сроки исполнения май to Сроки исполнения октябрь
2 | Составление комплексного плана подготовки к к осенне-зимнему периоду | bar: Сроки исполнения май
3 | Проведение весеннего месячника | bar: Сроки исполнения май
4 | Проведение гидравлических испытаний трубопроводов тепловых сетей | bar: Сроки исполнения май to Сроки исполнения август
5 | Оформление паспортов готовности многоквартирных домов к эксплуатации в зимних условиях | bar: Сроки исполнения июль to Сроки исполнения сентябрь
II. МЕРОПРИЯТИЯ ПО ЖИЛИЩНОМУ ФОНДУ
ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ
О О О " У К " К О Т Е Л Ь Н И К И "
МИКРОРАЙОН "КОВРОВЫЙ"
1. Ремонт подъездов
1 | Ремонт внутренних помещений подъезда д. №30, п.№1,2,3 | Подъезд | 3 | 261.169 | 783.507 | bar: Сроки исполнения май
2 | Ремонт внутренних помещений подъезда д. № 26, п.№2,4 | Подъезд | 2 | 249.205 | 498.41 | bar: Сроки исполнения май
3 | Ремонт внутренних помещений подъезда д. № 22, п.№1 | Подъезд | 1 | 260.647 | 260.647 | bar: Сроки исполнения май
4 | Ремонт внутренних помещений подъезда ул. Новая, д. № 10, п.№2,3 | Подъезд | 2 | 251.679 | 503.358 | bar: Сроки исполнения май
5 | Ремонт внутренних помещений подъезда д.№31, п.№12 | Подъезд | 1 | 268.12 | 268.12 | bar: Сроки исполнения август
6 | Ремонт внутренних помещений подъезда д. № 27, п.№1,2 | Подъезд | 2 | 258.9 | 517.8 | bar: Сроки исполнения май
7 | Ремонт внутренних помещений подъезда ул. Новая, д. № 6, п.№1,2 | Подъезд | 2 | 187.98 | 375.96 | bar: Сроки исполнения октябрь
8 | Изготовление и установка тамбурного дверного блока ул. Карьерная, д.№18, п№1 | Подъезд | 1 | 15.671 | 15.671 | bar: Сроки исполнения май
9 | Изготовление и установка оконной фрамуги д.№30, п.1,2,3 | шт | 3 | 6.327 | 18.981 | bar: Сроки исполнения май
10 | Укладка плитки пола на 5-ти этажах д.№31, п.№1,5 | Подъезд | 2 | 90 | 180 | bar: Сроки исполнения октябрь
11 | Окраска метал. Дверных блоков д.1-10,12,16-32 | шт | 63 | 0.54992 | 34.645 | bar: Сроки исполнения май
2. Ремонт отмосток, цоколей, козырьков
12 | Ремонт оголовков вытяжных труб д.№4 | кв. м. |  |  | 108.73 | bar: Сроки исполнения сентябрь
13 | Ремонт козырьков входа д.№32, п.№1,2,4,5,6 | козырек | 5 | 26.448 | 132.24 | bar: Сроки исполнения август
14 | Ремонт козырьков входа д.№30, п.№1,2,3 | козырек | 3 | 79.34 | 79.34 | bar: Сроки исполнения октябрь
15 | Ремонт козырьков входа д.№22, п.№1,2,3 | козырек | 3 | 1.1 | 79.34 | bar: Сроки исполнения октябрь
16 | Ремонт цоколя, отмостки, козырьков д.№27 |  |  |  | 277.49 | bar: Сроки исполнения май
3. Ремонт кровель
17 | Частичный ремонт рулонной кровли д.№10 | кв. м. | 105 | 1.2 | 126 | bar: Сроки исполнения май
18 | Частичный ремонт рулонной кровли д.№19 | кв. м. | 123.2 | 1.2001 | 147.85 | bar: Сроки исполнения май
19 | Частичный ремонт рулонной кровли ул. Новая, д. № 15 | кв. м. | 105 | 1.2 | 126 | bar: Сроки исполнения июнь
20 | Частичный ремонт рулонной кровли ул. Новая, д. № 2 | кв. м. | 105 | 1.2 | 126 | bar: Сроки исполнения июль
21 | Частичный ремонт а/цем. кровли д.№17 | кв. м. | 48 | 0.9 | 43.2 | bar: Сроки исполнения август
22 | Частичный ремонт а/цем. кровли д.№18 | кв. м. | 56 | 0.9 | 50.4 | bar: Сроки исполнения август
23 | Частичный ремонт а/цем. кровли ул. Новая, д.№5 | кв. м. | 62 | 0.9 | 55.8 | bar: Сроки исполнения август
4. Герметизация межпанельных швов и ремонт рулонного покрытия лоджий
24 | Ремонт рулонного примыкания лоджий д.№8,9,10; ул. Новая, д.№15,20 | кв. м. | 60 | 1.25 | 75 | bar: Сроки исполнения июль to Сроки исполнения сентябрь
Итого по мкр. Ковровый в 2014г. |  |  |  | 4884.489
МИКРОРАЙОН "СИЛИКАТ"
1. Ремонт подъездов
25 | Ремонт внутренних помещений подъезда д. №21, п.№1,2,3 | Подъезд | 3 | 257.552 | 772.656 | bar: Сроки исполнения май
26 | Ремонт внутренних помещений подъезда д. № 13, п.№1,2 | Подъезд | 2 | 223.6045 | 447.209 | bar: Сроки исполнения май
27 | Ремонт внутренних помещений подъезда д. № 7А, п.№1,2,3 | Подъезд | 3 | 246.02 | 738.06 | bar: Сроки исполнения октябрь
28 | Ремонт внутренних помещений подъезда д. № 22, п.№1,2,3 | Подъезд | 3 | 257.5533 | 772.66 | bar: Сроки исполнения июнь
29 | Ремонт внутренних помещений подъезда д. № 22, п.№4 | Подъезд | 1 | 260.79 | 260.79 | bar: Сроки исполнения июль
30 | Ремонт внутренних помещений подъезда д. № 16, п.№1 | Подъезд | 1 | 257.118 | 257.118 | bar: Сроки исполнения май
31 | Ремонт внутренних помещений подъезда д. № 26, п. № 3 | Подъезд | 1 | 494.839 | 494.839 | bar: Сроки исполнения май
2. Ремонт отмосток, цоколей, козырьков
32 | Ремонт цоколя, отмостки, козырьков д. № 7 | кв. м. |  |  | 326.85 | bar: Сроки исполнения июнь
3. Ремонт кровель
33 | Частичный ремонт рулонной кровли д. № 22 | кв. м. | 176 | 0.85659 | 150.76 | bar: Сроки исполнения сентябрь
34 | Частичный ремонт рулонной кровли д. № 24 | кв. м. | 176 | 0.85659 | 150.76 | bar: Сроки исполнения сентябрь
35 | Частичный ремонт рулонной кровли д. № 10 | кв. м. | 176 | 0.85659 | 150.76 | bar: Сроки исполнения сентябрь
36 | Частичный ремонт а/цем. кровли д.№12 | кв. м. | 56 | 0.9 | 50.4 | bar: Сроки исполнения сентябрь
37 | Частичный ремонт а/цем. кровли д.№8 | кв. м. | 56 | 0.9 | 50.4 | bar: Сроки исполнения сентябрь
38 | Частичный ремонт металлической кровли д.№7А | кв. м. | 1496 | 0.21848 | 326.85 | bar: Сроки исполнения июнь
4. Герметизация межпанельных швов и ремонт рулонного покрытия лоджий
39 | Герметизация межпанельных швов д. № 26 | п/м | 152 | 0.8176 | 124.275 | bar: Сроки исполнения май to Сроки исполнения июнь
40 | Герметизация межпанельных швов д. № 28 | п/м | 63 | 0.81849 | 51.565 | bar: Сроки исполнения октябрь
41 | Герметизация межпанельных швов д. № 10 | п/м | 139 | 0.81666 | 113.516 | bar: Сроки исполнения май
42 | Герметизация межпанельных швов д. № 3 | п/м | 31 | 0.81848 | 25.373 | bar: Сроки исполнения октябрь
43 | Ремонт рулонного примыкания лоджий д.№3,6 | кв.м. | 60 | 1.25 | 75 | bar: Сроки исполнения июль to Сроки исполнения август
44 | Герметизация межпанельных швов д. № 27 | п/м | 63 | 0.81849 | 51.565 | bar: Сроки исполнения май
Итого по мкр. Силикат в 2014г. |  |  |  | 5391.406
МИКРОРАЙОН "БЕЛАЯ ДАЧА"
1. Ремонт подъездов
45 | Ремонт внутренних помещений подъезда ул. Новая, д. № 11, п.№3 | Подъезд | 1 | 131.775 | 131.775 | bar: Сроки исполнения май
46 | Изготовление и установка оконной фрамуги д.№55, п.№1 | шт | 1 | 6.327 | 6.327 | bar: Сроки исполнения май
47 | Изготовление и установка оконной фрамуги д.№57, п.№1 | шт | 1 | 6.327 | 6.327 | bar: Сроки исполнения май
48 | Изготовление и установка оконных блоков д.№10, п.№3 | шт |  |  | 22.775 | bar: Сроки исполнения май
49 | Ремонт внутренних помещений подъезда д.№15, п.№3 | Подъезд | 1 | 744.79 | 744.79 | bar: Сроки исполнения октябрь
50 | Ремонт внутренних помещений подъезда д. №10, п.№4 | Подъезд | 1 | 218.2 | 218.2 | bar: Сроки исполнения октябрь
51 | Ремонт внутренних помещений подъезда д. № 17, п.№1,2 | Подъезд | 2 | 1468.35 | 2936.7 | bar: Сроки исполнения июль to Сроки исполнения сентябрь
52 | Ремонт внутренних помещений подъезда д. №17, п.№4 | Подъезд | 1 | 1468.35 | 1468.35 | bar: Сроки исполнения октябрь
53 | Окраска метал. Дверных блоков, входов в фойе ул Новая, д.12 | Подъезд | 2 | 3.0855 | 6.171 | bar: Сроки исполнения май
54 | Окраска метал. Дверных блоков д.10-12, 28-62, ул. Новая, д.11,14 | шт | 106 | 0.54644 | 57.923 | bar: Сроки исполнения май
55 | Изготовления и установка дверных двупольных блоков мусорокамер д.12, п.1-4 | Подъезд | 4 | 21.4477 | 85.791 | bar: Сроки исполнения май
56 | Окраска метал.решеток, дверных блоков, входов в фойе, д.13 | Подъезд | 8 | 3.7894 | 30.315
57 | Окраска метал. дверных блоков, входов в фойе, д.15 | Подъезд | 4 | 3.7893 | 15.157 | bar: Сроки исполнения май
58 | Окраска метал. дверных блоков, входов в фойе, д.16 | Подъезд | 5 | 4.5688 | 22.844 | bar: Сроки исполнения май
59 | Окраска метал. дверных блоков, входов в фойе, д.17 | Подъезд | 4 | 3.7893 | 15.157 | bar: Сроки исполнения май
60 | Изготовление и установка дверных блоков мусорокамер д.№11, п.1,2,3,4 | шт | 4 | 22.4325 | 89.73 | bar: Сроки исполнения май
61 | Изготовление и установка дверных блоков подъездов д.№17, п.1,2,3,4 | шт | 4 | 22.4325 | 89.73 | bar: Сроки исполнения июнь
62 | Изготовление и установка оконных блоков ул. Новая д.№11, п.7, эт.7,9 | шт | 2 | 22.361 | 44.722 | bar: Сроки исполнения май
63 | Изготовление и установка оконных блоков ул. Новая д.№11, п.9, эт.4,9 | шт | 2 | 22.361 | 44.722 | bar: Сроки исполнения май
64 | Изготовление и установка оконных блоков ул. Новая д.№11, п.6, эт.3 | шт | 1 | 22.361 | 22.361 | bar: Сроки исполнения май
65 | Изготовление и установка оконных блоков ул. Новая д.№11, п.1, эт.7 | шт | 1 | 22.361 | 22.361 | bar: Сроки исполнения май
66 | Изготовление и установка дверных блоков, д.№12 | шт | 4 | 22.4325 | 89.73 | bar: Сроки исполнения май
2. Ремонт отмосток, цоколей, козырьков
67 | Ремонт цоколя, ступеней, козырьков д.№61 | кв. м. |  |  | 304.91 | bar: Сроки исполнения май
68 | Ремонт оголовков вытяжных труб д.№40 | кв. м. |  |  | 171 | bar: Сроки исполнения август
69 | Ремонт цоколя, отмостки, козырьков д.№51 | кв. м. |  |  | 326.85 | bar: Сроки исполнения август
3. Ремонт кровель
70 | Частичный ремонт рулонной кровли д.№17 | кв. м. | 176 | 0.85659 | 150.76 | bar: Сроки исполнения август
71 | Частичный ремонт рулонной кровли д.№16 | кв. м. | 176 | 0.85659 | 150.76 | bar: Сроки исполнения сентябрь
72 | Частичный ремонт а/цем. кровли д.№52 | кв. м. | 56 | 0.9 | 50.4 | bar: Сроки исполнения август
4. Герметизация межпанельных швов и ремонт рулонного покрытия лоджий
73 | Герметизация межпанельных швов д.№11,12,16,15,17 ул. Новая, д.11,12,13 | п/м | 2165 | 0.79883 | 1729.47 | bar: Сроки исполнения май to Сроки исполнения октябрь
74 | Ремонт рулонного примыкания лоджий ул. Новая, д.№11,12,13 | п/м | 60 | 1.25 | 75 | bar: Сроки исполнения август to Сроки исполнения сентябрь
Итого по мкр. Белая Дача в 2014г. |  |  |  | 9131.108
МИКРОРАЙОН "ЮЖНЫЙ"
1. Ремонт подъездов
75 | Ремонт внутренних помещений подъезда д. № 7А п. № 1 | Подъезд | 1 | 1104.55 | 1104.55 | bar: Сроки исполнения октябрь
76 | Ремонт внутренних помещений подъезда д. № 3А п. № 1 | Подъезд | 1 | 986.95 | 986.95 | bar: Сроки исполнения октябрь
2. Ремонт отмосток, цоколей, козырьков
77 | Ремонт ступеней, пандуса, крыльца входа д.3А, п.№1,2 | Подъезд | 2 | 62.06 | 124.12 | bar: Сроки исполнения сентябрь
78 | Ремонт ступеней, пандуса, крыльца входа д.4, п.№1,2 | Подъезд | 2 | 62.06 | 124.12 | bar: Сроки исполнения сентябрь
79 | Ремонт ступеней, пандуса, крыльца входа д.7Б, п.№1,2 | Подъезд | 2 | 62.06 | 124.12 | bar: Сроки исполнения сентябрь
3. Ремонт кровель
80 | Частичный ремонт рулонной кровли д.№3А | кв. м. | 176 | 0.85659 | 150.76 | bar: Сроки исполнения июль
81 | Частичный ремонт рулонной кровли д.№3Б | кв. м. | 176 | 0.85659 | 150.76 | bar: Сроки исполнения июль
82 | Частичный ремонт рулонной кровли д.№4 | кв. м. | 176 | 0.85659 | 150.76 | bar: Сроки исполнения сентябрь
83 | Частичный ремонт рулонной кровли д.№5А | кв. м. | 176 | 0.85659 | 150.76 | bar: Сроки исполнения июнь
84 | Частичный ремонт рулонной кровли д.№5Б | кв. м. | 176 | 0.85659 | 150.76 | bar: Сроки исполнения май
85 | Частичный ремонт рулонной кровли д.№6 | кв. м. | 176 | 0.85659 | 150.76 | bar: Сроки исполнения август
86 | Частичный ремонт рулонной кровли д.№7А | кв. м. | 176 | 0.85659 | 150.76 | bar: Сроки исполнения сентябрь
87 | Частичный ремонт рулонной кровли д.№7Б | кв. м. | 176 | 0.85659 | 150.76 | bar: Сроки исполнения август
4. Герметизация межпанельных швов и ремонт рулонного покрытия лоджий
88 | Герметизация межпанельных швов д.№3А, 3Б,4,5А,5Б,6,7А,7Б | п/м | 875 | 0.79527 | 695.86 | bar: Сроки исполнения май to Сроки исполнения октябрь
89 | Герметизация оконных блоков подъездов д.№3А, 3Б,4,5А,5Б,6,7А,7Б | п/м | 2985 | 0.36 | 1074.6 | bar: Сроки исполнения сентябрь to Сроки исполнения октябрь
Итого по мкр. Южный в 2014г. |  |  |  | 5440.4
ВСЕГО по Общестроительным работам ООО "УК "Котельники" |  |  |  | 24847.403
О О О " ЭК " СОЛИД "
90 | Ремонт кровли | кв. м. | 1100 | 0.77273 | 850 | bar: Сроки исполнения май to Сроки исполнения сентябрь
91 | Герметизациямеж/пан. швов | п/м | 3400 | 0.45588 | 1550 | bar: Сроки исполнения май to Сроки исполнения сентябрь
92 | Текущий ремонт МОП | кв.м | 23000 | 0.28391 | 6530 | bar: Сроки исполнения май to Сроки исполнения сентябрь
93 | Ремонт облицовки фасада из кирпича | кв.м | 6.8 | 18.6765 | 127 | bar: Сроки исполнения май to Сроки исполнения сентябрь
94 | Замена светильников в МОП | дом | 21 | 5.7143 | 120 | bar: Сроки исполнения июль to Сроки исполнения август
95 | Ремонт асфальтного покрытия и отмосток | дом | 21 | 19.0476 | 400 | bar: Сроки исполнения июль to Сроки исполнения октябрь
ВСЕГО по Общестроительным работам ООО "ЭК "Солид" |  |  |  | 9577
ООО "Союзстройсервис"
96 | Ремонт фасада | кв.м |  |  | 25 | bar: Сроки исполнения июнь
97 | Замена пол.плитки | кв.м |  |  | 6 | bar: Сроки исполнения май
98 | Ремонт кровли | кв.м |  |  | 20 | bar: Сроки исполнения июнь
99 | Замена ламп в МОП | дом | 1 | 15 | 15 | bar: Сроки исполнения май to Сроки исполнения август
100 | Ремонт крылец | дом | 1 | 15 | 15 | bar: Сроки исполнения май to Сроки исполнения июнь
101 | Благоустройство придомовой территории |  |  |  | 25 | bar: Сроки исполнения май to Сроки исполнения август
ВСЕГО по Общестроительным работам ООО "Союзстройсервис" |  |  |  | 106
ООО "УК" Успех"
Дом №11
102
Дом №13
103
Дом №15
104
ВСЕГО по Общестроительным работам ООО "УК Успех" |  |  |  | 0
ТСЖ "Парковый"
1. Ремонт подъездов
105 | Окраска стн в сестах общего пользования | кв. м. | 150 | 0.13333 | 20 | bar: Сроки исполнения май
106 | Восстановление напольного покрытия в МОП | кв.м. | 50 | 0.16 | 8
2. Ремонт отмосток, цоколей, козырьков
107 | Ремонт цоколя | шт | 2 | 2 | 4 | bar: Сроки исполнения июнь
3. Ремонт кровель
108 | Ремонт кровли здания (тех/этажа) | кв. м. | 12 | 0.125 | 1.5 | bar: Сроки исполнения июль
109 | Ремонт кровли козырьков входных групп | кв. м. | 4 | 0.125 | 0.5 | bar: Сроки исполнения июль
4. Ремонт чердачных помещений
110 | Ремонт дверей на тех\этажах | шт | 9 | 0.33333 | 3 | bar: Сроки исполнения сентябрь
111 | Изоляция трубопроводов, вентиляционных коробов и камер | п/м | 40 | 0.1 | 4 | bar: Сроки исполнения август
5. Ремонт фасадов
112 | Ремонт дверей переходных балконов | шт | 136 | 0.051471 | 7 | bar: Сроки исполнения сентябрь
6. Ремонт подвальных помещений
113 | Восстановление теплоизоляции трубопроводов | п/м | 100 | 0.115 | 11.5 | bar: Сроки исполнения июнь
114 | Покраска решеток дренажных колодцев подвального помещения | шт | 5 | 0.07 | 0.35 | bar: Сроки исполнения июнь
ВСЕГО по Общестроительным работам ТСЖ "Парковый" |  |  |  | 59.85
ООО "УК ЖК Парковый"
3-й Покровский проезд д. № 2
1. Ремонт подъездов
115 | Восстановление окрасочного и штукатурно - бетонного слоя цоколя, входов | кв. м. | 2 | 0.75 | 1.5 | bar: Сроки исполнения июнь
116 | Восстановление окрасочного слоя металлических входных дверей | кв. м. | 39 | 0.6 | 23.4 | bar: Сроки исполнения июнь
117 | Косметический ремонт стен | кв. м. | 70 | 0.5 | 35 | bar: Сроки исполнения август to Сроки исполнения сентябрь
118 | Восстановление окрасочного слоя труб | кв.м. | 2 | 0.6 | 1.2 | bar: Сроки исполнения июнь
119 | Остекление внутренних дверей | кв. м. | 6 | 0.75 | 4.5 | bar: Сроки исполнения сентябрь
120 | Восстановление напольного покрытия в местах общего пользования | кв. м. | 5 | 1.5 | 7.5 | bar: Сроки исполнения июль
121 | Восстановление герметизации рулонной кровли, примыкания | п.м. | 10 | 1.5 | 15 | bar: Сроки исполнения июль
122 | Восстановление окрасочного слоя водоотводящих лотков и отводов от здания | кв.м. | 5 | 0.6 | 3 | bar: Сроки исполнения май
123 | Герметизация наружных швов ограждающих конструкций | м | 120 | 0.9 | 108 | bar: Сроки исполнения август
124 | Восстановление зачеканки закладных деталей лоджий | шт | 12 | 0.4 | 4.8 | bar: Сроки исполнения июль
2. Благоустройство придомовых территорий
125 | Восстановление растительного слоя газонов, цветников | куб.м. | 8 | 1.5 | 12 | bar: Сроки исполнения май
126 | Цветы | шт | 1500 | 0.0176 | 26.4 | bar: Сроки исполнения май
127 | Песок | куб.м. | 8 | 1.25 | 10 | bar: Сроки исполнения май
128 | Окраска | кв. м. | 4 | 0.6 | 2.4 | bar: Сроки исполнения май
3-й Покровский проезд д. № 4
1. Ремонт подъездов
129 | Восстановление окрасочного и штукатурно - бетонного слоя цоколя, входов | кв. м. | 5 | 0.75 | 3.75 | bar: Сроки исполнения июнь
130 | Восстановление окрасочного слоя металлических входных дверей | кв. м. | 4 | 0.6 | 2.4 | bar: Сроки исполнения июнь
131 | Косметический ремонт стен | кв. м. | 30 | 0.5 | 15 | bar: Сроки исполнения июль to Сроки исполнения август
132 | Остекление внутренних дверей | кв. м. | 4 | 0.75 | 3 | bar: Сроки исполнения сентябрь
133 | Восстановление напольного покрытия в местах общего пользования | кв. м. | 2 | 1.5 | 3 | bar: Сроки исполнения июнь
134 | Восстановление дверных коробок наружных дверей | шт | 2 | 1 | 2 | bar: Сроки исполнения май
135 | Герметизация наружных швов ограждающих конструкций | м | 60 | 0.9 | 54 | bar: Сроки исполнения август
136 | Восстановление герметизации рулонной кровли, примыкания | п/м | 5 | 1.5 | 7.5 | bar: Сроки исполнения август
3. Благоустройство придомовых территорий
137 | Восстановление растительного слоя газонов, цветников | куб.м. | 8 | 1.5 | 12 | bar: Сроки исполнения май
138 | Цветы | шт | 1000 | 0.0176 | 17.6 | bar: Сроки исполнения май
139 | Окраска | кв.м. | 2 | 0.6 | 1.2 | bar: Сроки исполнения май
3-й Покровский проезд д. № 7
1. Ремонт подъездов
140 | Косметический ремонт стен | кв. м. | 30 | 0.5 | 15 | bar: Сроки исполнения август to Сроки исполнения сентябрь
141 | Восстановление напольного покрытия в месках общего пользования | кв. м. | 6 | 1.5 | 9 | bar: Сроки исполнения июль
142 | Окраска внутренних дверей | кв. м. | 20 | 0.6 | 12 | bar: Сроки исполнения октябрь
143 | Остекление внутренних дверей | кв. м. | 1 | 0.75 | 0.75 | bar: Сроки исполнения сентябрь
144 | Восстановление герметизации рулонной кровли, примыкания | п/м | 5 | 1.55 | 7.75 | bar: Сроки исполнения август
3. Благоустройство придомовых территорий
145 | Окраска | кв.м. | 2 | 0.6 | 1.2 | bar: Сроки исполнения май
146 | Установка на тротуарах отбойных столбиков | шт | 6 | 0.057 | 0.342 | bar: Сроки исполнения июль
ул. Кузьминская д. 7
1. Ремонт подъездов
147 | Восстановление окрасочного и штукатурно - бетонного слоя цоколя, входов | кв. м. | 2 | 0.75 | 1.5 | bar: Сроки исполнения июнь
148 | Восстановление окрасочного слоя металлических входных дверей | кв. м. | 54 | 0.6 | 32.4 | bar: Сроки исполнения май to Сроки исполнения июнь
149 | Косметический ремонт стен | кв. м. | 120 | 0.5 | 60 | bar: Сроки исполнения август to Сроки исполнения сентябрь
150 | Восстановление окрасочного слоя труб | кв.м. | 8 | 0.6 | 4.8 | bar: Сроки исполнения октябрь
151 | Остекление внутренних дверей | кв.м. | 5 | 0.75 | 3.75 | bar: Сроки исполнения октябрь
152 | Восстановление напольного покрытия в местах общего пользования | кв. м. | 30 | 1.5 | 45 | bar: Сроки исполнения июнь
153 | Восстановление герметизации рулонной кровли, примыкания | п/м | 10 | 1.5 | 15 | bar: Сроки исполнения август
3. Благоустройство придомовых территорий
154 | Окраска | кв.м. | 20 | 0.6 | 12 | bar: Сроки исполнения май
ул. Строителей д. 4
1. Ремонт подъездов
155 | Косметический ремонт стен | кв. м. | 40 | 0.5 | 20 | bar: Сроки исполнения август to Сроки исполнения сентябрь
156 | Восстановление напольного покрытия в местах общего пользования | кв. м. | 12 | 1.5 | 18 | bar: Сроки исполнения июль
157 | Окраска внутренних дверей | кв. м. | 30 | 0.6 | 18 | bar: Сроки исполнения сентябрь
158 | Остекление внутренних дверей | кв. м. | 1 | 0.75 | 0.75 | bar: Сроки исполнения сентябрь
2. Ремонт кровель
159 | Восстановление герметизации рулонной кровли, примыкания | п/м | 5 | 1.5 | 7.5 | bar: Сроки исполнения август
3. Благоустройство придомовых территорий
160 | Окраска | кв.м. | 8 | 0.6 | 4.8 | bar: Сроки исполнения май
161 | Установка на тротуарах отбойных столбиков | шт | 6 | 0.057 | 0.342 | bar: Сроки исполнения июль
ВСЕГО по Общестроительным работам ООО "УК ЖК Парковый" |  |  |  | 666.034
ТСЖ "Солнечный берег"
1. Ремонт подъездов
162 | Ремонт и дверей на переходных лоджиях | дом | 1 | 10 | 10 | bar: Сроки исполнения май
163 | Ремонт и замена почтовых ящиков |  |  |  | 10 | bar: Сроки исполнения август
164 | Замена и ремонт половой плитки на этажах |  |  |  | 50 | bar: Сроки исполнения май to Сроки исполнения август
165 | Ремонт балконов и лоджий на техэтаже |  |  |  | 10 | bar: Сроки исполнения май to Сроки исполнения август
2. Ремонт кровель
166 | Ремонт и частичная замена участков рулонных кровель | дом | 1 | 10 | 60 | bar: Сроки исполнения июль to Сроки исполнения август
167 | Ремонт гидроизоляционного и утепляющего слоя покрытия крыши | Подъезд | 1 | 250 | 250 | bar: Сроки исполнения июль to Сроки исполнения сентябрь
168 | Замена и укрепление листов карнизов крыши | дом | 1 | 5 | 5 | bar: Сроки исполнения июль to Сроки исполнения август
3. Ремонт отмосток, цоколей, козырьков
169 | Восстановление гидроизоляции фундамента и восстановление отмостки здания | дом | 1 | 400 | 400 | bar: Сроки исполнения июнь to Сроки исполнения август
170 | Заделка и расшивка швов, трещин, восстановление облицовки фундаментов стен | дом | 1 | 10 | 10 | bar: Сроки исполнения июль to Сроки исполнения август
4. Благоустройство придомовых территорий
171 | Разбивка цветников в весенне-летний период |  |  |  | 50 | bar: Сроки исполнения май
172 | Замена перил у входов в подъезды |  |  |  | 45 | bar: Сроки исполнения август
173 | Устройство декаративного ограждения и замена покрытия над приямками ц.э. со стороны подъездов |  |  |  | 50 | bar: Сроки исполнения июль to Сроки исполнения сентябрь
ВСЕГО по Общестроительным работам ТСЖ "Солнечный берег" |  |  |  | 950
ООО "СтройСоюзСервис"
1. Ремонт подъездов
174 | Утепление входных тамбуров (подъездов) лестничных площадок, дверей пожарных проходов чердачных, подвальных и других помещений общедомового пользования | шт | 19 | 0.6 | 11.4 | bar: Сроки исполнения август
175 | Ремонт дверей (установк замков) в помещениях общего пользования | шт | 5 | 0.4 | 2 | bar: Сроки исполнения май to Сроки исполнения июль
176 | Ремонт окон (вставка стекол) | кв.м. | 8 | 0.4 | 3.2 | bar: Сроки исполнения май to Сроки исполнения июль
177 | Ремонт доводчиков | шт | 5 | 1.1 | 5.5 | bar: Сроки исполнения май to Сроки исполнения июль
2. Ремонт отмосток, цоколей, козырьков
178 | Восстановление просевшей отмостки | кв. м. | 9 | 0.8 | 7.2 | bar: Сроки исполнения август
179 | Укрепление водосточных труб, колен, воронок и решеток колодцев ливневой канализации | шт | 4 | 0 | 0 | bar: Сроки исполнения июль
ВСЕГО по Общестроительным работам ООО "СтройСоюзСервис" |  |  |  | 29.3
Работы, финансируемые за счет средств населения
180 | Ремонт крыши, в том числе переустройство невентилируемой крыши на вентилируемую крышу, устройство выходов на кровлю д.19 мкр.Ковровый | кв. м. | 602.9 | 4.1541 | 2504.53 | bar: Сроки исполнения май to Сроки исполнения октябрь
181 | Ремонт крыши, в том числе переустройство невентилируемой крыши на вентилируемую крышу, устройство выходов на кровлю д.32 мкр.Ковровый | кв. м. | 1390 | 0.69869 | 971.177 | bar: Сроки исполнения май to Сроки исполнения октябрь
182 | Ремонт крыши, в том числе переустройство невентилируемой крыши на вентилируемую крышу, устройство выходов на кровлю д.31 мкр.Ковровый | кв. м. | 2539.8 | 2.379 | 6042.29 | bar: Сроки исполнения май to Сроки исполнения октябрь
183 | Замена лифтового оборудования, ремонт лифтовых шахт д.№3 мкр.Силикат | Лифт | 2 | 2390.004 | 4780.008 | bar: Сроки исполнения май to Сроки исполнения октябрь
184 | Замена лифтового оборудования, ремонт лифтовых шахт д.№27 мкр.Силикат | Лифт | 2 | 2390.004 | 4780.008 | bar: Сроки исполнения май to Сроки исполнения октябрь
185 | Ремонт рулонной кровли д. № 10 мкр.Силикат | кв. м. | 2261.2 | 1.6814 | 3802.08 | bar: Сроки исполнения май to Сроки исполнения октябрь
186 | Ремонт крыши, д.№28 мкр. Белая Дача | кв. м. | 879.7 | 3.2275 | 2839.248 | bar: Сроки исполнения май to Сроки исполнения октябрь
ВСЕГО по общестроительным работам за счет средств населения | [5 empty] | Сроки исполнения май: 25719.341
Работы, финансируемые за счет средств местного бюджета
186 | Ремонт муниципальных квартир |  |  |  | 1580 | bar: Сроки исполнения июль to Сроки исполнения октябрь
187 | Содержание муниципального жилищного фонда |  |  |  | 1000 | bar: Сроки исполнения май to Сроки исполнения октябрь
188 | Софинансирование замены лифтов |  |  |  | 2168
189 | Замена газоиспользующего оборудования в муниципальных квартирах |  |  |  | 180 | bar: Сроки исполнения июль to Сроки исполнения октябрь
ВСЕГО по общестроительным работам за счет средств местного бюджета |  |  |  | 4928
ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ: | [5 empty] | Сроки исполнения май: 66882.928
РЕМОНТ ВНУТРИДОМОВЫХ ИНЖЕНЕРНЫХ СИСТЕМ
а)Ремонт внутридомовых инженерных систем отопления, горячего и холожного водоснабжения, водоотведения
О О О " У К " К О Т Е Л Ь Н И К И "
МИКРОРАЙОН "КОВРОВЫЙ"
1 | Текущий ремонт системы отопления ул. Новая д.№20. Замена кранов шаровых | шт | 170 | 0.72693 | 123.578 | bar: Сроки исполнения июль
2 | Текущий ремонт системы ХВС, ГВС д. № 17 |  |  |  | 68.98 | bar: Сроки исполнения август
3 | Текущий ремонт системы ХВС д. №18. Замена кранов шаровых | шт | 56 | 0.76339 | 42.75 | bar: Сроки исполнения сентябрь
4 | Текущий ремонт системы ХВС д. №26. Замена участков трубопровода | п/м | 19 | 1.1947 | 22.7 | bar: Сроки исполнения сентябрь
5 | Текущий ремонт системы отопления ул. Новая д. № 15. Замена участков трубопровода | п/м | 270 | 1.0971 | 296.225 | bar: Сроки исполнения август
6 | Текущий ремонт системы ГВС ул. Новая д. № 15. Замена участков трубопровода | п/м | 180 | 1.3414 | 241.446 | bar: Сроки исполнения август
7 | Текущий ремонт системы ХВС д. №31. Замена участков трубопровода | п/м | 170 | 2.8451 | 483.66 | bar: Сроки исполнения октябрь
8 | Текущий ремонт системы отопления д. № 29 Замена участков трубопровода | п/м | 80 | 1.194 | 95.521 | bar: Сроки исполнения июль
9 | Текущий ремонт системы ХВС ул.Новая д.№20. Замена кранов шаровых | шт | 100 | 0.83827 | 83.827 | bar: Сроки исполнения сентябрь
10 | Текущий ремонт системы ГВС ул.Новая д.№20. Замена кранов шаровых | шт | 100 | 0.83827 | 83.827 | bar: Сроки исполнения август
11 | Текущий ремонт системы ХВС ул.Новая д.№15. Замена кранов шаровых | шт | 50 | 0.89632 | 44.816 | bar: Сроки исполнения сентябрь
Итого по мкр. Ковровый в 2014г. |  |  |  | 1587.33
МИКРОРАЙОН "СИЛИКАТ"
12 | Текущий ремонт системы канализации д. № 10 Замена участков трубопровода | п/м | 39 | 3.1942 | 124.575 | bar: Сроки исполнения октябрь
13 | Текущий ремонт системы ХВС, ГВС и отопления д. № 8А Замена запорной арматуры | шт | 2 | 69.555 | 139.11 | bar: Сроки исполнения июнь; Сроки исполнения август; Сроки исполнения октябрь
14 | Текущий ремонт системы ГВС д.№3 | п/м | 30 | 3.5009 | 105.027 | bar: Сроки исполнения июнь
15 | Текущий ремонт системы ГВС, отопления д.№7А. Замена запорной арматуры | шт | 3 | 12.7193 | 38.158 | bar: Сроки исполнения июнь to Сроки исполнения июль
16 | Текущий ремонт системы ХВС д.№7. Замена участков трубопровода | п/м | 4 | 1.4655 | 5.862 | bar: Сроки исполнения октябрь
17 | Текущий ремонт системы отопления д.№4. Замена участков трубопровода | п/м | 26 | 0.53473 | 13.903 | bar: Сроки исполнения июль
18 | Текущий ремонт системы отопления д.№6 Замена участков трубопровода | п/м | 21 | 1.0388 | 21.814 | bar: Сроки исполнения июль
19 | Текущий ремонт системы отопления д.№8 Замена участков трубопровода | п/м | 38 | 0.655 | 24.89 | bar: Сроки исполнения июль
20 | Текущий ремонт системы отопления д.№10 Замена участков трубопровода | п/м | 16 | 13.1123 | 209.797 | bar: Сроки исполнения май
21 | Текущий ремонт системы отопления д.№24 Замена участков трубопровода | п/м | 30 | 1.3072 | 39.217 | bar: Сроки исполнения июль
22 | Текущий ремонт системы отопления д.№26 Замена участков трубопровода | п/м | 180 | 1.035 | 186.291 | bar: Сроки исполнения май
23 | Текущий ремонт системы отопления д.№27 Замена участков трубопровода | п/м | 27 | 0.83074 | 22.43 | bar: Сроки исполнения июль
24 | Текущий ремонт системы отопления д.№28 Замена участков трубопровода | п/м | 18 | 0.77444 | 13.94 | bar: Сроки исполнения июль
Итого по мкр. Силикат в 2014г. |  |  |  | 945.014
МИКРОРАЙОН "БЕЛАЯ ДАЧА"
25 | Текущий ремонт системы ГВС д. № 13. Замена участков трубопровода | п/м | 120 | 2.4974 | 299.693 | bar: Сроки исполнения август
26 | Текущий ремонт системы ХВС д. № 28. Замена участков трубопровода | п/м | 160 | 1.4023 | 224.376 | bar: Сроки исполнения октябрь
27 | Текущий ремонт системы ХВС д. № 51 | п/м | 80 | 2.1204 | 169.636 | bar: Сроки исполнения октябрь
28 | Текущий ремонт системы ХВС д. № 60. Замена участков трубопровода | п/м | 130 | 1.515 | 196.945 | bar: Сроки исполнения октябрь
29 | Текущий ремонт системы отопления д. № 28. Замена участков трубопровода | п/м | 180 | 1.2861 | 231.497 | bar: Сроки исполнения сентябрь
30 | Текущий ремонт системы отопления д. № 62. Замена участков трубопровода | п/м | 2 | 41.2675 | 82.535 | bar: Сроки исполнения июль
31 | Текущий ремонт системы канализации ул.Новая д.№14 | п/м | 300 | 0.56656 | 169.969 | bar: Сроки исполнения октябрь
Итого по мкр. Белая Дача в 2014г. |  |  |  | 1374.651
МИКРОРАЙОН "ЮЖНЫЙ"
32 | Текущий ремонт ХВС, ГВС и отопления д. № 1 Замена кранов шаровых | шт. | 39 | 0.71072 | 27.718 | bar: Сроки исполнения июнь to Сроки исполнения июль; Сроки исполнения октябрь
33 | Текущий ремонт ХВС, ГВС и отопления д. № 3А Замена участков трубопровода | п/м | 13 | 5.0506 | 65.658 | bar: Сроки исполнения июнь to Сроки исполнения июль; Сроки исполнения октябрь
34 | Текущий ремонт ХВС, ГВС и отопления д. № 3Б Замена участков трубопровода | п/м | 5 | 12.2932 | 61.466 | bar: Сроки исполнения июнь to Сроки исполнения июль; Сроки исполнения октябрь
35 | Текущий ремонт ХВС, ГВС и отопления д. № 4 Замена участков трубопровода | п/м | 5 | 15.4152 | 77.076 | bar: Сроки исполнения июнь to Сроки исполнения июль
36 | Текущий ремонт ХВС, ГВС и отопления д. № 5А Замена участков трубопровода | п/м | 16 | 6.3955 | 102.328 | bar: Сроки исполнения июнь to Сроки исполнения июль
37 | Текущий ремонт ХВС, ГВС и отопления д. № 5Б Замена участков трубопровода | п/м | 8 | 11.1219 | 88.975 | bar: Сроки исполнения июнь to Сроки исполнения июль
38 | Текущий ремонт ХВС, ГВС и отопления д. № 6 Замена запорной арматуры | шт | 6 | 12.7135 | 76.281 | bar: Сроки исполнения июнь to Сроки исполнения июль
39 | Текущий ремонт ХВС, ГВС и отопления д. № 7А Замена участков трубопровода | п/м | 11 | 9.4855 | 104.341 | bar: Сроки исполнения июнь to Сроки исполнения июль
40 | Текущий ремонт ХВС, ГВС и отопления д. № 7Б Замена участков трубопровода | п/м | 6 | 15.1372 | 90.823 | bar: Сроки исполнения июнь to Сроки исполнения июль
Итого по мкр. "Южный" в 2014г. |  |  |  | 694.666
ВСЕГО по ремонту внутридомовых инженерных систем отопления, горячего и холодного водоснабжения, водоотведения ООО "УК "Котельники" |  |  |  | 4601.661
О О О " ЭК " СОЛИД "
41 | Ревизия и замена запорной арматуры | шт | 290 | 0.55172 | 160 | bar: Сроки исполнения май to Сроки исполнения август
42 | Промывка трубопроводов и фильтров внутридомовых систем | дом | 21 | 3.0952 | 65 | bar: Сроки исполнения май to Сроки исполнения август
43 | Гидравлические испытания внутридомовых сетей | дом | 21 | 3.0952 | 65 | bar: Сроки исполнения май to Сроки исполнения август
44 | Утепление внутридомовых сетей | п/м | 210 | 0.14286 | 30 | bar: Сроки исполнения май to Сроки исполнения август
45 | Регламентные работы на ЦТП (промывка теплообменников, ревизия и замена регулировочной и запорной арматуры, гидравлические испытания, регулировка автоматики) | шт | 5 | 48 | 240 | bar: Сроки исполнения май to Сроки исполнения август
46 | Ремонтные работы на КНС 1,2 (очистка приемных резервуаров, ревизия насосов, регулировка автоматики) | шт | 2 | 65 | 130 | bar: Сроки исполнения май to Сроки исполнения август
47 | Регламентные работы на ИТП (промывка теплообменников, ревизия и замена регулировочной и запорной арматуры, гидравлические испытания, регулировка автоматики) | шт | 1 | 40 | 40 | bar: Сроки исполнения май to Сроки исполнения август
48 | Ревизия и замена запорной арматуры в камерах наружного водопровода | камера | 17 | 1.4706 | 25 | bar: Сроки исполнения май to Сроки исполнения август
49 | Ревизия канализационных стояков и вентиляционных каналов | дом | 21 | 3.3333 | 70 | bar: Сроки исполнения май to Сроки исполнения август
ВСЕГО по ремонту внутридомовых инженерных систем отопления, горячего и холодного водоснабжения, водоотведения ООО "ЭК Солид" |  |  |  | 825
О О О " СоюзСтройСервис "
50 | Ревизия запорной арматуры отопления с частичной её заменой, набивкой сальников, окраской | дом | 1 | 12 | 12 | bar: Сроки исполнения май to Сроки исполнения август
51 | Ревизия запорной арматуры ГВС и ХВС с частичной её заменой, набивкой сальников, окраской. | дом | 1 | 30 | 30 | bar: Сроки исполнения май; Сроки исполнения июль
52 | Ревизия и ремонт трубопроводов в подвале | дом | 1 | 16 | 16 | bar: Сроки исполнения май
ВСЕГО по ремонту внутридомовых инженерных систем отопления, горячего и холодного водоснабжения, водоотведения ООО "СоюзСтройСервис" |  |  |  | 58
О О О " УК Успех "
Дом №11
53
Дом №13
54
Дом №15
55
ВСЕГО по ремонту внутридомовых инженерных систем отопления, горячего и холодного водоснабжения, водоотведения ООО "УК Успех" |  |  |  | 0
ТСЖ "Парковый"
56 | Опрессовка радиаторов, трубопроводов, запорной арматуры центрального отопления | шт | 1 | 9 | 9 | bar: Сроки исполнения сентябрь
57 | Покраска радиаторов в мусорокамерах | шт | 2 | 0.14 | 0.28 | bar: Сроки исполнения июнь
58 | Окраска запорной задвижки на входной группе на дом | шт | 5 | 0.12 | 0.6 | bar: Сроки исполнения июнь
59 | Ремонт и замена запорной арматуры горячего водоснабжения | шт | 12 | 0.41667 | 5 | bar: Сроки исполнения июль to Сроки исполнения август
60 | Ремонт и замена запорной арматуры водоснабжения | шт | 10 | 0.4 | 4 | bar: Сроки исполнения июль to Сроки исполнения август
61 | Ремонт т изоляция труб | п/м | 80 | 0.125 | 10 | bar: Сроки исполнения июль to Сроки исполнения сентябрь
62 | Ремонт электро оборудования и электрощитовой | шт. | 4 | 1.25 | 5
63 | Промывка колодцев и системы канализации | шт | 3 | 8 | 24 | bar: Сроки исполнения сентябрь
ВСЕГО по ремонту внутридомовых инженерных систем отопления, горячего и холодного водоснабжения, водоотведения ТСЖ "Парковый" |  |  |  | 57.88
ООО "УК ЖК Парковый"
3-й Покровский проезд д. № 2
Отопление и горячее водоснабжение
64 | Испытание системы отопления жилог дома на давление 10 кг/см2 после окончания отопительного сезона с определением мест утечек | дом | 1 | 2.5 | 2.5 | bar: Сроки исполнения май
65 | Гидропневматическая промывка системы отопления жилого дома с помощью воздушного компрессора | дом | 1 | 5 | 5 | bar: Сроки исполнения май to Сроки исполнения август
66 | Ревизия запорной арматуры отопления с частичной её заменой, набивкой сальников, окраской в жилом доме | дом | 1 | 2.5 | 2.5 | bar: Сроки исполнения май to Сроки исполнения август
67 | Ревизия гос. поверка контрольно - измерительных приборов | дом | 1 | 2.5 | 2.5 | bar: Сроки исполнения май to Сроки исполнения август
68 | Ревизия запорной арматуры ГВС с частичной её заменой, набивкой сальников, окраской в жилом доме | дом | 1 | 2.5 | 2.5 | bar: Сроки исполнения июль
69 | Опрессовка системы отопления жилого дома на рабочее давление 10 кг/см2 со сдачей 2-му району Т.С. | дом | 1 | 2.5 | 2.5 | bar: Сроки исполнения август
Холодное водоснабжение
70 | Гидропневматическая промывка системы холодного водоснабжения | дом | 1 | 2.5 | 2.5 | bar: Сроки исполнения май to Сроки исполнения август
71 | Ревизия запорной арматуры холодного водоснабжения | дом | 1 | 2.5 | 2.5 | bar: Сроки исполнения май to Сроки исполнения август
Канализация
72 | Ревизия трубопроводов в подвале дома | дом | 1 | 1.5 | 1.5 | bar: Сроки исполнения май to Сроки исполнения август
3-й Покровский проезд д. № 4
Отопление и горячее водоснабжение
73 | Испытание системы отопления жилог дома на давление 10 кг/см2 после окончания отопительного сезона с определением мест утечек | дом | 1 | 2.5 | 2.5 | bar: Сроки исполнения май
74 | Гидропневматическая промывка системы отопления жилого дома с помощью воздушного компрессора | дом | 1 | 5 | 5 | bar: Сроки исполнения май to Сроки исполнения август
75 | Ревизия запорной арматуры отопления с частичной её заменой, набивкой сальников, окраской в жилом доме | дом | 1 | 2.5 | 2.5 | bar: Сроки исполнения май to Сроки исполнения август
76 | Ревизия гос. поверка контрольно - измерительных приборов | дом | 1 | 2.5 | 2.5 | bar: Сроки исполнения май to Сроки исполнения август
77 | Ревизия запорной арматуры ГВС с частичной её заменой, набивкой сальников, окраской в жилом доме | дом | 1 | 2.5 | 2.5 | bar: Сроки исполнения июль
78 | Опрессовка системы отопления жилого дома на рабочее давление 10 кг/см2 со сдачей 2-му району Т.С. | дом | 1 | 2.5 | 2.5 | bar: Сроки исполнения август
Холодное водоснабжение
79 | Гидропневматическая промывка системы холодного водоснабжения | дом | 1 | 2.5 | 2.5 | bar: Сроки исполнения май to Сроки исполнения август
80 | Ревизия запорной арматуры холодного водоснабжения | дом | 1 | 2.5 | 2.5 | bar: Сроки исполнения май to Сроки исполнения август
Канализация
81 | Ревизия трубопроводов в подвале дома | дом | 1 | 1.5 | 1.5 | bar: Сроки исполнения май to Сроки исполнения август
3-й Покровский проезд д. № 7
Отопление и горячее водоснабжение
82 | Испытание системы отопления жилог дома на давление 10 кг/см2 после окончания отопительного сезона с определением мест утечек | дом | 1 | 2.5 | 2.5 | bar: Сроки исполнения май
83 | Гидропневматическая промывка системы отопления жилого дома с помощью воздушного компрессора | дом | 1 | 5 | 5 | bar: Сроки исполнения май to Сроки исполнения август
84 | Ревизия запорной арматуры отопления с частичной её заменой, набивкой сальников, окраской в жилом доме | дом | 1 | 2.5 | 2.5 | bar: Сроки исполнения май to Сроки исполнения август
85 | Ревизия гос. поверка контрольно - измерительных приборов | дом | 1 | 2.5 | 2.5 | bar: Сроки исполнения май to Сроки исполнения август
86 | Ревизия запорной арматуры ГВС с частичной её заменой, набивкой сальников, окраской в жилом доме | дом | 1 | 2.5 | 2.5 | bar: Сроки исполнения июль
87 | Опрессовка системы отопления жилого дома на рабочее давление 10 кг/см2 со сдачей 2-му району Т.С. | дом | 1 | 2.5 | 2.5 | bar: Сроки исполнения август
88 | Подготова ИТП к отопительному сезону (чистка пластин теплообменников) наладщка системы автоматизации | дом | 1 | 60 | 60 | bar: Сроки исполнения июль
Холодное водоснабжение
89 | Гидропневматическая промывка системы холодного водоснабжения | дом | 1 | 2.5 | 2.5 | bar: Сроки исполнения май to Сроки исполнения август
90 | Ревизия запорной арматуры холодного водоснабжения | дом | 1 | 2.5 | 2.5 | bar: Сроки исполнения май to Сроки исполнения август
Канализация
91 | Ревизия трубопроводов в подвале дома | дом | 1 | 1.5 | 1.5 | bar: Сроки исполнения май to Сроки исполнения август
ул. Кузьминская д. № 7
Отопление и горячее водоснабжение
92 | Испытание системы отопления жилог дома на давление 10 кг/см2 после окончания отопительного сезона с определением мест утечек | дом | 1 | 2.5 | 2.5 | bar: Сроки исполнения май
93 | Гидропневматическая промывка системы отопления жилого дома с помощью воздушного компрессора | дом | 1 | 5 | 5 | bar: Сроки исполнения май to Сроки исполнения август
94 | Ревизия запорной арматуры отопления с частичной её заменой, набивкой сальников, окраской в жилом доме | дом | 1 | 2.5 | 2.5 | bar: Сроки исполнения май to Сроки исполнения август
95 | Ревизия гос. поверка контрольно - измерительных приборов | дом | 1 | 2.5 | 2.5 | bar: Сроки исполнения май to Сроки исполнения август
96 | Ревизия запорной арматуры ГВС с частичной её заменой, набивкой сальников, окраской в жилом доме | дом | 1 | 2.5 | 2.5 | bar: Сроки исполнения июль
97 | Опрессовка системы отопления жилого дома на рабочее давление 10 кг/см2 со сдачей 2-му району Т.С. | дом | 1 | 2.5 | 2.5 | bar: Сроки исполнения август
Холодное водоснабжение
98 | Гидропневматическая промывка системы холодного водоснабжения | дом | 1 | 2.5 | 2.5 | bar: Сроки исполнения май to Сроки исполнения август
99 | Ревизия запорной арматуры холодного водоснабжения | дом | 1 | 2.5 | 2.5 | bar: Сроки исполнения май to Сроки исполнения август
Канализация
100 | Ревизия трубопроводов в подвале дома | дом | 1 | 1.5 | 1.5 | bar: Сроки исполнения май to Сроки исполнения август
ул. Строителей д. № 4
Отопление и горячее водоснабжение
101 | Испытание системы отопления жилог дома на давление 10 кг/см2 после окончания отопительного сезона с определением мест утечек | дом | 1 | 2.5 | 2.5 | bar: Сроки исполнения май
102 | Гидропневматическая промывка системы отопления жилого дома с помощью воздушного компрессора | дом | 1 | 5 | 5 | bar: Сроки исполнения май to Сроки исполнения август
103 | Ревизия запорной арматуры отопления с частичной её заменой, набивкой сальников, окраской в жилом доме | дом | 1 | 2.5 | 2.5 | bar: Сроки исполнения май to Сроки исполнения август
104 | Ревизия гос. поверка контрольно - измерительных приборов | дом | 1 | 2.5 | 2.5 | bar: Сроки исполнения май to Сроки исполнения август
105 | Ревизия запорной арматуры ГВС с частичной её заменой, набивкой сальников, окраской в жилом доме | дом | 1 | 2.5 | 2.5 | bar: Сроки исполнения июль
106 | Опрессовка системы отопления жилого дома на рабочее давление 10 кг/см2 со сдачей 2-му району Т.С. | дом | 1 | 2.5 | 2.5 | bar: Сроки исполнения август
107 | Подготова ИТП к отопительному сезону (чистка пластин теплообменников) наладщка системы автоматизации | дом | 1 | 60 | 60 | bar: Сроки исполнения июль
Холодное водоснабжение
108 | Гидропневматическая промывка системы холодного водоснабжения | дом | 1 | 2.5 | 2.5 | bar: Сроки исполнения май to Сроки исполнения август
109 | Ревизия запорной арматуры холодного водоснабжения | дом | 1 | 2.5 | 2.5 | bar: Сроки исполнения май to Сроки исполнения август
Канализация
110 | Ревизия трубопроводов в подвале дома | дом | 1 | 1.5 | 1.5 | bar: Сроки исполнения май to Сроки исполнения август
ВСЕГО по ремонту внутридомовых инженерных систем отопления, горячего и холодного водоснабжения, водоотведения ООО "УК ЖК Парковый" |  |  |  | 240
ТСЖ "Солнечный берег"
111 | Смена отдельных участков трубопроводов (в пределах границ эксплуатационной ответственности), запорной и регулировочной арматуры, изоляция труб |  |  |  | 20 | bar: Сроки исполнения июнь
112 | Уплотнение соединений, устранение течи, укрепление трубопроводов, смена отдельных участков трубопроводов, восстановление разрушенной изоляции трубопроводов |  |  |  | 60 | bar: Сроки исполнения май to Сроки исполнения август
113 | Ремонт и замена отдельных участков трубопроводов канализации |  |  |  | 30 | bar: Сроки исполнения май to Сроки исполнения август
114 | Промывка и прессовка системы отопления дома |  |  |  | 10 | bar: Сроки исполнения июнь
ВСЕГО по ремонту внутридомовых инженерных систем отопления, горячего и холодного водоснабжения, водоотведения ТСЖ "Солнечный Берег" |  |  |  | 120
ООО "СтройСоюзСервис"
115 | Гидравлические испытания и промывка трубопроводов системы центрального отопления | bar: Сроки исполнения июль
116 | Ревизия регулировка и ремонт запорной и регулировочной арматуры и приборов учета | bar: Сроки исполнения июль
117 | Консервация поливочных систем, проверка и ремонт продухов в цоколях зданий | bar: Сроки исполнения октябрь
118 | Оформление актов готовности системы тепло-потребления с указанием проведенных подготовительных работ и испытаний | bar: Сроки исполнения сентябрь
119 | Проведение технического осмотра и подготовка к осенне-зимней эксплуатации приточно-вытяжной вентиляции и дымоудаления | bar: Сроки исполнения июнь
ВСЕГО по ремонту внутридомовых инженерных систем отопления, горячего и холодного водоснабжения, водоотведения ООО "СтройСоюзСервис" |  |  |  | 0
б)Ремонт внутридомовых систем энергоснабжения
О О О " У К " К О Т Е Л Ь Н И К И "
МИКРОРАЙОН "СИЛИКАТ"
120 | Текущий ремонт сети освещения мест общ. Пользования д.№27 | светильник | 39 | 1.5801 | 61.625 | bar: Сроки исполнения май
Итого по мкр. Силикат в 2013г. |  |  |  | 61.625
МИКРОРАЙОН "ЮЖНЫЙ"
121 | Текущий ремонт системы электроснабжения д. № 6 Замена трансформаторов тока | шт | 9 | 4.3347 | 39.012 | bar: Сроки исполнения май
122 | Текущий ремонт системы электроснабжения д. № 7А Замена трансформаторов тока | шт | 9 | 4.3347 | 39.012 | bar: Сроки исполнения май
123 | Текущий ремонт системы электроснабжения д. № 7Б Замена трансформаторов тока | шт | 9 | 4.3347 | 39.012 | bar: Сроки исполнения май
Итого по мкр. Южный в 2013г. |  |  |  | 117.036
Итого ремонту внутридомовых систем энергоснабжения ООО "УК Котельники" в 2013г. |  |  |  | 178.661
ТСЖ "Парковый"
124 | Ремонт электрооборудования в электрощитовой | шт | 4 | 1.25 | 5 | bar: Сроки исполнения июнь
Итого ремонту внутридомовых систем энергоснабжения ТСЖ "УК Парковый" в 2013г. |  |  |  | 5
ООО "УК ЖК Парковый"
3-й Покровский проезд д. № 2
125 | Проведение ППР в электрощитовых | шт | 3 | 2 | 6 | bar: Сроки исполнения июнь
126 | Ревизия этажных электрощитков | шт | 102 | 0.098039 | 10 | bar: Сроки исполнения май to Сроки исполнения сентябрь
127 | Замена светильников с лампами накаливания на светильники с энергосберегающими лампами | шт | 20 | 0.4 | 8 | bar: Сроки исполнения май to Сроки исполнения сентябрь
3-й Покровский проезд д. № 4
128 | Проведение ППР в электрощитовых | шт | 1 | 2 | 2 | bar: Сроки исполнения июль
129 | Ревизия этажных электрощитков | шт | 51 | 0.098039 | 5 | bar: Сроки исполнения май to Сроки исполнения август
3-й Покровский проезд д. № 7
130 | Проведение ППР в электрощитовых | шт | 3 | 2 | 6 | bar: Сроки исполнения июнь
131 | Ревизия этажных электрощитков | шт | 90 | 0.088889 | 8 | bar: Сроки исполнения май to Сроки исполнения сентябрь
ул. Кузьминская д. № 7
132 | Проведение ППР в электрощитовых | шт | 3 | 2 | 6 | bar: Сроки исполнения август
133 | Ревизия этажных электрощитков | шт | 102 | 0.098039 | 10 | bar: Сроки исполнения май to Сроки исполнения сентябрь
ул. Строителей д. № 4
134 | Проведение ППР в электрощитовых | шт | 3 | 2 | 6 | bar: Сроки исполнения июнь
135 | Ревизия этажных электрощитков | шт | 103 | 0.095146 | 9.8 | bar: Сроки исполнения май to Сроки исполнения сентябрь
Итого ремонту внутридомовых систем энергоснабжения ООО "УК ЖК Парковый" в 2013г. |  |  |  | 76.8
ТСЖ "Солнечный Берег"
136 | Замена лампочек в местах общего пользования |  |  |  | 55 | bar: Сроки исполнения май to Сроки исполнения октябрь
137 | Электроснабжение и электротехническое устройства мест общего пользования |  |  |  | 20 | bar: Сроки исполнения май to Сроки исполнения октябрь
Итого ремонту внутридомовых систем энергоснабжения ТСЖ "Солнечный Берег" в 2013г. |  |  |  | 75
ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ РЕМОНТ ВНУТРИДОМОВЫХ ИНЖЕНЕРНЫХ СИСТЕМ | [5 empty] | Сроки исполнения май: 6238.002
ИТОГО: | [5 empty] | Сроки исполнения май: 73120.93
Из них за счет средств местного бюджета: | [5 empty] | Сроки исполнения май: 4928
средств предприятий: | [5 empty] | Сроки исполнения май: 68192.93
III. МЕРОПРИЯТИЯ ПО ИНЖЕНЕРНЫМ СИСТЕМАМ ГОРОДСКОГО ОКРУГА КОТЕЛЬНИКИ
ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ ГОРОДА
МИКРОРАЙОН "СИЛИКАТ"
1 | Реконструкция теплотрассы от ЦТП-2 до ТК-34 с увеличением диаметра и от ТК-34 до дома 18а для переключения жилого дома от ЦТП-1 на ЦТП-2 | м | ДУ110мм-110м, Ду160мм-200м Ду250мм-120м |  | 2500 | bar: Сроки исполнения июль to Сроки исполнения август
2 | Реконструкция участка трубопровода дле переключения ж.д.19 на новый трубопровод отопления, с устройством тепловой камеры и запорной арматуры | м | Ду100м-40м |  | 250 | bar: Сроки исполнения август
3 | Капитальный ремонт и установка приборов учета отопления, ГВС, ХВС на ЦТП-2 | прибор | 4 | 250 | 1000 | bar: Сроки исполнения август
4 | Замена вводного прямого и обратного трубопровода отопления 1 этажа Школы искуств в д.2 | м | Ду110мм-80м |  | 135 | bar: Сроки исполнения июль
5 | Замена насосного агрегата отопления 1Д315 на ЦТП-2 | шт | 2 | 99 | 198 | bar: Сроки исполнения август
Итого по мкр. Силикат в 2014г. |  |  |  | 4083
МИКРОРАЙОН "КОВРОВЫЙ"
6 | Замена участка трубопровода отопления и запорной арматуры от ТК 17 на территории детского сада "Светлячок" до здания прачечной | м | Ду50-40м, кран шаровый Ду50мм-4шт |  | 90 | bar: Сроки исполнения июль
7 | Капитальный ремонт трубопровода отопления от ТК-4 до ТК - 18 у ж.д.16 | м | 2Ду160мм-100м |  | 450 | bar: Сроки исполнения август
8 | Замена задвижек на насосах отопления ЦТП | шт. | Ду200мм-4 шт |  | 80 | bar: Сроки исполнения июнь
9 | Реконструкция трубопровода отопления от здания проходной Любар до ТК-4 с монтажем запорной арматуры для перевода части домов | м | Ду159мм-400м, задвижка Ду159мм-4шт |  | 2200 | bar: Сроки исполнения июль to Сроки исполнения август
10 | Замена участка трубопровода отопления от ТК 8 до ввода в дом 10 | м | Ду110мм-48м |  | 95 | bar: Сроки исполнения июнь
Итого по мкр. Ковровый в 2014г. |  |  |  | 2915
МИКРОРАЙОН "БЕЛАЯ ДАЧА"
11 | Замена участка трубопровода отопления от ТК31 до ввода в дом 46 | м | 80 | 1.875 | 150 | bar: Сроки исполнения август
12 | Переключение здания МВД от ЦТП-4а на ЦТП-4 | м | Ду50мм-20м, задвижка Ду50мм-2шт |  | 65 | bar: Сроки исполнения август
13 | Замена запорной арматуры в ТК 2 у д.51, и ТК-6 у д.34. | шт. | Ду 150-4шт. |  | 58 | bar: Сроки исполнения июнь
14 | Установка узлов учета отопления, ХВС, ГВС на ЦТП-5 | узел учета | 3 | 183.3333 | 550 | bar: Сроки исполнения июль to Сроки исполнения август
Итого по мкр. Белая Дача в 2014г. |  |  |  | 823
ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ ГОРОДА | [5 empty] | Сроки исполнения май: 7821
СЕТИ ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ (ГВС)
МИКРОРАЙОН "КОВРОВЫЙ"
15 | Капитальный ремонт трубопровода ГВС от ТК-М до ж.д.32 | м | 2Ду110/145мм-120м |  | 1200 | bar: Сроки исполнения июнь to Сроки исполнения июль
16 | Замена участка трубопровода ГВС от ТК-20 д.1 до ТК-23 д.9, д.8 | м | Ду110мм-48м, Ду90мм-96 |  | 240 | bar: Сроки исполнения август
17 | Разборка, промывка и гидравлические испытания ВВП ГВС | шт | 1
18 | Приобретение, установка и объвязка пластинчатого теплообменника ГВС (монблок) взамен кожухотрубного ВВП. | шт. | 1 | 1100 | 1100 | bar: Сроки исполнения июль to Сроки исполнения август
19 | Замена участка трубопровода ГВС от ТК на территории детского садика "Светлячок" до здания прачечной | м | Ду32мм-40м, кран шаровый Ду32мм-4шт. |  | 50 | bar: Сроки исполнения июль
20 | Капитальный ремонт трубопровода отопления от ТК-4 до ТК - 18 у ж.д.16 | м | 2Ду110-100м |  | 450 | bar: Сроки исполнения август
21 | Замена участка трубопровода ГВС от ТК 8 до ввода в д.10 | м | Ду90мм-48м |  | 95 | bar: Сроки исполнения август
Итого по мкр. Ковровый в 2014г. |  |  |  | 3135
МИКРОРАЙОН "СИЛИКАТ"
22 | Приобретение, установка и объвязка пластинчатого теплообменника ГВС (моноблок) взамен кожухотрубного ВВП на ЦТП-2 | шт | 1 | 600 | 600 | bar: Сроки исполнения август to Сроки исполнения сентябрь
Итого по мкр. СИЛИКАТ в 2014г. |  |  |  | 600
ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ СЕТИ ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ (ГВС) | [5 empty] | Сроки исполнения май: 3735
ВСЕГО ПО ИНЖЕНЕРНЫМ СИСТЕМАМ ГОРОДСКОГО ОКРУГА КОТЕЛЬНИКИ | [5 empty] | Сроки исполнения май: 11556
средств предприятий: | [5 empty] | Сроки исполнения май: 11556
ИТОГО ПО КОМПЛЕКСНОМУ ПЛАНУ: | [5 empty] | Сроки исполнения май: 84676.93
В том числе средств местного бюджета по комплексному плану: | [5 empty] | Сроки исполнения май: 4928
В том числе средств предприятий по общестроительным работам: | [5 empty] | Сроки исполнения май: 61954.928
В том числе средств предприятий по инженерным системам: | [5 empty] | Сроки исполнения май: 17794.002
В том числе средств предприятий по комплексному плану: | [5 empty] | Сроки исполнения май: 79748.93

## Социалка
Распределение средств субсидии на иные цели (проведение ремонтных работ) муниципальным учреждениям
городского округа Котельники Московской области на 2013 год
№ п/п | Наименование бюджетного учреждения | Наименование мероприятий, работ | Ед. измерения | Количество | Цена за единицу | Стоимость (тыс. рублей) | Сроки исполнения | [5 empty] | Отметка о выполнении работ и оценка качества
[7 empty] | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
ВСЕГО ПО МЕРОПРИЯТИЯМ ПО БЮДЖЕТНЫМ УЧРЕЖДЕНИЯМ ГОРОДСКОГО ОКРУГА КОТЕЛЬНИКИ | [5 empty] | 0