## Лист1
Приложение
УТВЕРЖДЕН
постановлением главы городского округа Котельники Московской области "Об утверждении муниципального краткосрочного плана реализации региональной программы Московской области «Проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах расположенных на территории Московской области, на 2014−2038 годы» на период 2017-2019 годы»
от 24 января № 32-ПГ
Муниципальный краткосрочный план
реализации программы капитального ремонта общего имущества
в многоквартирных домах, расположенных на территории
городского округа Котельники Московской области, на 2017-2019 годы
N п/п | Адрес МКД | Год ввода в эксплуатацию | Материал стен | Количество этажей | Количество подъездов | Количество квартир |  |  |  | Общая площадь МКД | Площадь помещений МКД |  |  | Количество жителей, зарегистрированных в МКД | Вид отремонтированного конструктивного элемента при последнем капитальном ремонте | Год завершения последнего капитального ремонта | Виды работ, установленные постановлением Правительства Московской области от 14.03.2017 N 158/8 "О дополнении перечня услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме, оказание и (или) выполнение которых финансируется за счет средств фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса на капитальный ремонт" | [20 empty] | Виды работ, установленные Законом Московской области N 66/2013-ОЗ "Об организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Московской области" | [11 empty] | Стоимость работ
[6 empty] | всего: | в том числе: |  |  |  | всего: | в том числе жилых помещений, находящихся в муниципальной собственности | в том числе жилых помещений, находящихся в собственности граждан |  |  |  | Ремонт внутридомовых инженерных систем электро-, тепло-, газо-, водоснабжения, водоотведения |  |  | Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации, ремонт лифтовых шахт |  |  | Ремонт крыши |  |  | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме |  |  | Ремонт фасада |  |  | Ремонт фундамента многоквартирного дома |  |  | Техническое обследование общего имущества в многоквартирном доме |  |  | Утепление фасада |  |  | Переустройство невентилируемой крыши на вентилируемую крышу |  |  | Устройство выходов на кровлю |  |  | Установка узлов управления и регулирования потребления ресурсов |  |  | всего: | в том числе:
[7 empty] | в муниципальной собственности | в собственности граждан | прочие | [41 empty] | за счет средств государственной корпорации - Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | за счет средств бюджета Московской области | за счет средств местного бюджета | за счет средств собственников помещений в МКД
[6 empty] | ед. | ед. | ед. | ед. | кв. м | кв. м |  | кв. м | чел. |  |  | кв. м | руб. | плановая дата завершения работ | ед. | руб. | плановая дата завершения работ | кв. м | руб. | плановая дата завершения работ | кв. м | руб. | плановая дата завершения работ | кв. м | руб. | плановая дата завершения работ | кв. м | руб. | плановая дата завершения работ | куб. м | руб. | плановая дата завершения работ | кв. м | руб. | плановая дата завершения работ | кв. м | руб. | плановая дата завершения работ | кв. м | руб. | плановая дата завершения работ | ед. | руб. | плановая дата завершения работ | руб. | руб. | руб. | руб. | руб.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55
Городской округ Котельники Московской области
| Итого 2017-2019 годы |  |  |  | 108 | 1687 | 418 | 1269 | 0 | 107286.2 | 84576.8 | 17038.9 | 67537.9 | 4504 |  |  | 52041.4 | 162649992.11 | 0 | 10 | 24064397.4 | 0 | 12772 | 45831353.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15177.2 | 29089309.22 | 0 | 817 | 1407527.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2038 | 6837445.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 269880025.29 | 0 | 0 | 0 | 269880025.29
| 2017 год |  |  |  | 42 | 410 | 128 | 282 | 0 | 25805.2 | 21347.2 | 5186.8 | 16160.4 | 1165 |  |  | 15912.5 | 80582198.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5664 | 21424929.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10964 | 23844562.85 | 0 | 705 | 1199336.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 127051027.1 | 0 | 0 | 0 | 127051027.1
1 | г. Котельники, мкр. Белая дача, д.10 | 1976 | кирпич | 5 | 4 | 48 | 19 | 29 | 0 | 3486.8 | 3202.9 | 928.8 | 2274.1 | 190 | ремонт кровли, водоснабжения | 2004,2010 | 3202.9 | 1412096.1 | 12.2018 | [30 empty] | 1412096.1 | 0 | 0 | 0 | 1412096.1
2 | г. Котельники, мкр. Белая дача, д.29 | 1950 | кирпич | 2 | 1 | 8 | 3 | 5 | 0 | 400.5 | 359.7 | 127.9 | 231.8 | 32 | ремонт фасада | 2008 | 359.7 | 4607184.38 | 12.2018 |  |  |  | 297 | 1087247.16 | 12.2018 | [24 empty] | 5694431.54 | 0 | 0 | 0 | 5694431.54
3 | г. Котельники, мкр. Белая дача, д.30 | 1950 | кирпич | 2 | 1 | 8 | 6 | 2 | 0 | 398.5 | 358.5 | 217.4 | 141.1 | 34 | ремонт фасада | 2008 | 358.5 | 4390735.1 | 12.2018 |  |  |  | 296 | 1083586.39 | 12.2018 | [24 empty] | 5474321.49 | 0 | 0 | 0 | 5474321.49
4 | г. Котельники, мкр. Белая дача, д.31 | 1955 | кирпич | 2 | 2 | 14 | 5 | 9 | 0 | 449.6 | 404.1 | 192.8 | 211.3 | 27 |  |  | 404.1 | 5036663.34 | 12.2018 |  |  |  | 381 | 1394751.4 | 12.2018 |  |  |  | 501 | 901388.83 | 12.2018 | 53 | 90162.88 | 12.2018 | [15 empty] | 7422966.45 | 0 | 0 | 0 | 7422966.45
5 | г. Котельники, мкр. Белая дача, д.37 | 1955 | кирпич | 2 | 2 | 13 | 7 | 6 | 0 | 458.2 | 412.7 | 319.1 | 93.6 | 40 |  |  | 412.7 | 5066013.68 | 12.2018 |  |  |  | 381 | 1394751.4 | 12.2018 |  |  |  | 501 | 901388.83 | 12.2018 | 53 | 90162.88 | 12.2018 | [15 empty] | 7452316.79 | 0 | 0 | 0 | 7452316.79
6 | г. Котельники, мкр. Белая дача, д.38 | 1952 | кирпич | 2 | 2 | 13 | 5 | 8 | 0 | 441.4 | 396.9 | 211.7 | 185.2 | 34 |  |  | 396.9 | 5053154.03 | 12.2018 |  |  |  | 332 | 1215373.92 | 12.2018 |  |  |  | 477 | 864815.55 | 12.2018 | 53 | 90162.88 | 12.2018 | [15 empty] | 7223506.38 | 0 | 0 | 0 | 7223506.38
7 | г. Котельники, мкр. Белая дача, д.42 | 1957 | кирпич | 2 | 2 | 16 | 3 | 13 | 0 | 731.3 | 649.5 | 147.8 | 501.7 | 29 |  |  | 649.5 | 3183398.94 | 12.2018 |  |  |  | 565 | 2068332.12 | 12.2018 |  |  |  | 660 | 1440039.22 | 12.2018 | [18 empty] | 6691770.28 | 0 | 0 | 0 | 6691770.28
8 | г. Котельники, мкр. Белая дача, д.43 | 1958 | кирпич | 2 | 2 | 12 | 4 | 8 | 0 | 741.4 | 659.5 | 239.1 | 420.4 | 41 | ремонт крыши | 2001 | 659.5 | 3105853.46 | 12.2018 | [9 empty] | 655 | 1427841.32 | 12.2018 | 70 | 119083.05 | 12.2018 | [15 empty] | 4652777.83 | 0 | 0 | 0 | 4652777.83
9 | г. Котельники, мкр. Белая дача, д.54 | 1960 | кирпич | 2 | 2 | 16 |  | 16 | 0 | 674.8 | 627.8 |  | 627.8 | 18 | ремонт ХВС | 2010 | 627.8 | 2650152.47 | 12.2018 |  |  |  | 553 | 2714760.66 | 12.2018 |  |  |  | 536 | 1171438.21 | 12.2018 | 66 | 112278.3 | 12.2018 | [15 empty] | 6648629.64 | 0 | 0 | 0 | 6648629.64
11 | г. Котельники, мкр. Белая дача, д.55 | 1961 | кирпич | 4 | 3 | 48 | 5 | 43 | 0 | 2159.3 | 2498.9 | 214.2 | 2284.7 | 95 | ремонт крыши | 2004 | 2498.9 | 6414259.12 | 12.2018 | [30 empty] | 6414259.12 | 0 | 0 | 0 | 6414259.12
12 | г. Котельники, мкр. Ковровый, д.21 | 1961 | кирпич | 4 | 3 | 48 | 7 | 41 | 0 | 3572.8 | 2022.3 | 300.6 | 1721.7 | 98 | [14 empty] | 1622 | 3838846.35 | 12.2018 | [18 empty] | 3838846.35 | 0 | 0 | 0 | 3838846.35
13 | г. Котельники, мкр. Опытное поле, д.2 | 1951 | кирпич | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 0 | 409.3 | 222.2 | 55.8 | 166.4 | 13 | ремонт крыши, фасада | 2007 | 222.2 | 2795034.02 | 12.2018 | [30 empty] | 2795034.02 | 0 | 0 | 0 | 2795034.02
14 | г. Котельники, мкр. Опытное поле, д.3 | 1951 | кирпич | 2 | 1 | 4 | 1 | 3 | 0 | 410.2 | 223.9 | 13.2 | 210.7 | 22 | ремонт крыши, фасада | 2004.2007 | 223.9 | 2781166.75 | 12.2018 | [30 empty] | 2781166.75 | 0 | 0 | 0 | 2781166.75
15 | г. Котельники, мкр. Опытное поле, д.6 | 1964 | кирпич | 2 | 2 | 16 | 5 | 11 | 0 | 1131.5 | 645.7 | 189.5 | 456.2 | 33 |  |  | 645.7 | 7135010.18 | 12.2018 | [9 empty] | 552.5 | 1273991.86 | 12.2018 | [18 empty] | 8409002.04 | 0 | 0 | 0 | 8409002.04
16 | г. Котельники, мкр. Силикат, д.1 | 1951 | кирпич | 3 | 3 | 27 | 11 | 16 | 0 | 2590.6 | 1822.4 | 541.1 | 1281.3 | 91 | ремонт крыши | 2009 | 1822.4 | 2022403.73 | 12.2018 | [9 empty] | 1335.5 | 2967489.28 | 12.2018 | 149 | 253476.77 | 12.2018 | [15 empty] | 5243369.78 | 0 | 0 | 0 | 5243369.78
17 | г. Котельники, мкр. Силикат, д.8 | 1938 | кирпич | 3 | 3 | 18 | 16 | 2 | 0 | 1435 | 1263.4 | 480.3 | 783.1 | 70 |  |  | 1263.4 | 10614415.81 | 12.2018 |  |  |  | 780 | 2855396.55 | 12.2018 |  |  |  | 1502 | 3500748.1 | 12.2018 | 95 | 161612.71 | 12.2018 | [15 empty] | 17132173.17 | 0 | 0 | 0 | 17132173.17
18 | г. Котельники, мкр. Силикат, д.9 | 1938 | кирпич | 3 | 3 | 18 | 18 | 0 | 0 | 1459.9 | 1261.7 | 517.9 | 743.8 | 99 | ремонт крыши | 2001 | 1261.7 | 11197417.36 | 12.2018 |  |  |  | 748 | 2738252.09 | 12.2018 |  |  |  | 1536 | 3373966.73 | 12.2018 | 95 | 161612.71 | 12.2018 | [15 empty] | 17471248.89 | 0 | 0 | 0 | 17471248.89
19 | г. Котельники, ул. Новая, д.5 | 1957 | кирпич | 3 | 2 | 18 | 1 | 17 | 0 | 1441.7 | 902.7 | 61.3 | 841.4 | 59 | ремонт крыши | 2002 | 902.7 | 3117239.7 | 12.2018 |  |  |  | 598 | 2189137.36 | 12.2018 |  |  |  | 1086 | 2182608.57 | 12.2018 | 71 | 120784.24 | 12.2018 | [15 empty] | 7609769.87 | 0 | 0 | 0 | 7609769.87
20 | г. Котельники, ул. Новая, д.9 | 1964 | кирпич | 5 | 3 | 61 | 10 | 51 | 0 | 3412.4 | 3412.4 | 428.3 | 2984.1 | 140 | ремонт крыши | 1999 | [6 empty] | 733 | 2683340.61 | 12.2018 | [24 empty] | 2683340.61 | 0 | 0 | 0 | 2683340.61
| 2018 год |  |  |  | 37 | 559 | 106 | 453 | 0 | 38627.9 | 30031.5 | 5248.7 | 24782.8 | 1534 |  |  | 7744.3 | 22507068.38 | 0 | 10 | 24064397.4 | 0 | 4455 | 18653148.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2693.2 | 3425464.54 | 0 | 56 | 99363 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1019 | 3336955.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72086396.93 | 0 | 0 | 0 | 72086396.93
1 | г. Котельники, мкр. Белая дача, д.15 | 1992 | панельные | 12 | 4 | 177 | 23 | 154 | 0 | 12409.3 | 10884.1 | 1388.2 | 9495.9 | 619 | ремонт крыши, ремонт ХВС, ГВС | 2004, 2007 |  |  |  | 8 | 18896902.17 | 12.2018 | [27 empty] | 18896902.17 | 0 | 0 | 0 | 18896902.17
2 | г. Котельники, мкр. Белая дача, д.28 | 1951 | кирпич | 3 | 3 | 31 | 11 | 20 | 0 | 1420 | 1420 | 467.6 | 952.4 | 83 |  |  | 1420 | 4630459.21 | 12.2018 | [30 empty] | 4630459.21 | 0 | 0 | 0 | 4630459.21
3 | г. Котельники, мкр. Белая дача, д.36 | 1955 | кирпич | 2 | 2 | 8 | 3 | 5 | 0 | 439.9 | 394.4 | 153.2 | 241.2 | 20 | [8 empty] | 384 | 1804109.01 | 12.2018 |  |  |  | 500.2 | 913777.86 | 12.2018 | [18 empty] | 2717886.87 | 0 | 0 | 0 | 2717886.87
4 | г. Котельники, мкр. Белая дача, д.53 | 1960 | кирпич | 3 | 2 | 16 | 0 | 16 | 0 | 702.2 | 630.8 | 0 | 630.8 | 27 |  |  | 630.8 | 3546760.56 | 12.2018 |  |  |  | 555 | 2621782.76 | 12.2018 | [24 empty] | 6168543.32 | 0 | 0 | 0 | 6168543.32
5 | г. Котельники, мкр. Ковровый, д.26 | 1962 | кирпич | 4 | 4 | 60 | 12 | 48 | 0 | 3460.3 | 2405.1 | 506 | 1899.1 | 121 | ремонт крыши | 2007 | 2405.1 | 5688867.41 | 12.2018 | [30 empty] | 5688867.41 | 0 | 0 | 0 | 5688867.41
6 | г. Котельники, мкр. Опытное поле, д.1 | 1951 | кирпич | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 0 | 417.1 | 225.3 | 112.3 | 113 | 14 | ремонт крыши, фасада | 2005.2007 | 225.3 | 1217020.03 | 12.2018 | [30 empty] | 1217020.03 | 0 | 0 | 0 | 1217020.03
7 | г. Котельники, мкр. Опытное поле, д.4 | 1960 | кирпич | 2 | 2 | 8 | 1 | 7 | 0 | 565.1 | 315.3 | 35.8 | 279.5 | 13 | ремонт крыши | 2008 | 315.3 | 1627159.83 | 12.2018 | [30 empty] | 1627159.83 | 0 | 0 | 0 | 1627159.83
8 | г. Котельники, мкр. Силикат, д.11 | 1949 | кирпич | 3 | 4 | 36 | 7 | 29 | 0 | 3340.4 | 2357.4 | 336.5 | 2020.9 | 100 | ремонт фасада | 2010 | [6 empty] | 1434 | 5475270.87 | 12.2018 | [24 empty] | 5475270.87 | 0 | 0 | 0 | 5475270.87
9 | г. Котельники, мкр. Силикат, д.16 | 1958 | кирпич | 4 | 1 | 16 | 5 | 11 | 0 | 1022.6 | 927.3 | 280.4 | 646.9 | 49 | ремонт отопления | 2008 | 927.3 | 1439732.16 | 12.2018 |  |  |  | 432 | 1649453.98 | 12.2018 |  |  |  | 1019 | 1791101.33 | 12.2018 | 56 | 99363 | 12.2018 |  |  |  | 1019 | 3336955.23 | 12.2018 | [9 empty] | 8316605.7 | 0 | 0 | 0 | 8316605.7
10 | г. Котельники, мкр. Силикат, д.4 | 1930 | кирпич | 4 | 4 | 32 | 16 | 16 | 0 | 2215.8 | 1820.5 | 655.7 | 1164.8 | 120 |  |  | 1820.5 | 4357069.18 | 12.2018 | [30 empty] | 4357069.18 | 0 | 0 | 0 | 4357069.18
11 | г. Котельники, ул. Новая, д.1 | 1938 | кирпич | 3 | 2 | 12 | 8 | 4 | 0 | 1370.6 | 865.1 | 364.1 | 501 | 22 | ремонт фасада | 2016 | [12 empty] | 1174 | 720585.35 | 12.2018 | [18 empty] | 720585.35 | 0 | 0 | 0 | 720585.35
12 | г. Котельники, ул. Новая, д.10 | 1965 | кирпич | 5 | 3 | 60 | 5 | 55 | 0 | 3371 | 2507.8 | 226.6 | 2281.2 | 105 | ремонт крыши | 2007 | [6 empty] | 780 | 2978180.82 | 12.2018 | [24 empty] | 2978180.82 | 0 | 0 | 0 | 2978180.82
13 | г. Котельники, ул. Новая, д.15 | 1993 | панельные | 9 | 2 | 72 | 11 | 61 | 0 | 5663.6 | 3885.2 | 609.2 | 3276 | 177 | ремонт кровли, канализации | 2003, 2016 |  |  |  | 2 | 5167495.23 | 12.2018 | [27 empty] | 5167495.23 | 0 | 0 | 0 | 5167495.23
14 | г. Котельники, ул. Новая, д.3 | 1957 | кирпич | 3 | 3 | 27 | 2 | 25 | 0 | 2230 | 1393.2 | 113.1 | 1280.1 | 64 | ремонт фасада | 2008 | [6 empty] | 870 | 4124350.94 | 12.2018 | [24 empty] | 4124350.94 | 0 | 0 | 0 | 4124350.94
| 2019 год |  |  |  | 29 | 718 | 184 | 534 | 0 | 42853.1 | 33198.1 | 6603.4 | 26594.7 | 1805 |  |  | 28384.6 | 59560725.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2653 | 5753275.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1520 | 1819281.83 | 0 | 56 | 108827.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1019 | 3500490.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70742601.26 | 0 | 0 | 0 | 70742601.26
1 | г. Котельники, мкр. Белая дача, д.35 | 1956 | кирпич | 2 | 2 | 14 | 6 | 8 | 0 | 449.9 | 404.4 | 262.9 | 141.5 | 29 | ремонт крыши | 2012 | 404.4 | 2208710.04 | 12.2019 | [9 empty] | 501 | 1018906.42 | [19 empty] | 3227616.46 | 0 | 0 | 0 | 3227616.46
2 | г. Котельники, мкр. Белая дача, д.39 | 1955 | кирпич | 3 | 3 | 29 | 9 | 20 | 0 | 1554.2 | 1405.7 | 346.6 | 1059.1 | 83 | ремонт крыши, фасада | 2010.2006 | 1405.7 | 4880482.72 | 12.2019 | [30 empty] | 4880482.72 | 0 | 0 | 0 | 4880482.72
3 | г. Котельники, мкр. Белая дача, д.41 | 1957 | кирпич | 3 | 3 | 35 | 9 | 26 | 0 | 1557.1 | 1401.5 | 241.8 | 1159.7 | 67 | ремонт крыши, фасада | 2001, 2010 | 1401.5 | 1602227.78 | 12.2019 | [30 empty] | 1602227.78 | 0 | 0 | 0 | 1602227.78
4 | г. Котельники, мкр. Белая дача, д.46 | 1959 | кирпич | 3 | 3 | 36 | 14 | 22 | 0 | 1662.6 | 1516.1 | 587.9 | 928.2 | 88 | ремонт крыши | 2009 | 1516.1 | 1698985.08 | 12.2019 | [30 empty] | 1698985.08 | 0 | 0 | 0 | 1698985.08
5 | г. Котельники, мкр. Опытное поле, д.5 | 1962 | кирпич | 2 | 2 | 16 | 6 | 10 | 0 | 1119.5 | 639.9 | 260.3 | 379.6 | 30 | ремонт крыши | 2009 | 639.9 | 3022564.95 | 12.2019 | [30 empty] | 3022564.95 | 0 | 0 | 0 | 3022564.95
6 | г. Котельники, мкр. Силикат, д.15 | 1958 | кирпич | 4 | 1 | 16 | 3 | 13 | 0 | 1026.7 | 928.3 | 177.1 | 751.2 | 43 | ремонт крыши, отопления | 2010, 2007 | [12 empty] | 1019 | 800375.41 | 12.2019 | 56 | 108827.93 | 12.2019 |  |  |  | 1019 | 3500490.48 | 12.2019 | [9 empty] | 4409693.82 | 0 | 0 | 0 | 4409693.82
7 | г. Котельники, мкр. Силикат, д.19 | 1959 | кирпич | 4 | 4 | 48 | 2 | 46 | 0 | 3556.4 | 2680.2 | 63.4 | 2616.8 | 113 | ремонт крыши, отопления | 2005, 2008 | 2680.2 | 3826955.01 | 12.2019 | [30 empty] | 3826955.01 | 0 | 0 | 0 | 3826955.01
8 | г. Котельники, мкр. Силикат, д.26 | 1972 | панельные | 9 | 8 | 287 | 30 | 257 | 0 | 17291.4 | 14021 | 1645.5 | 12375.5 | 639 | ремонт крыши | 2002 | 14021 | 37176136.06 | 12.2019 |  |  |  | 2115 | 4590956.76 | 12.2019 | [24 empty] | 41767092.82 | 0 | 0 | 0 | 41767092.82
9 | г. Котельники, ул. Новая, д.14 | 1984 | панельные | 12 | 1 | 165 | 94 | 71 | 0 | 8971.7 | 6315.8 | 2408.7 | 3907.1 | 536 | ремонт крыши, ГВС | 2003, 2012 | 6315.8 | 5144663.92 | 12.2019 | [30 empty] | 5144663.92 | 0 | 0 | 0 | 5144663.92
10 | г. Котельники, ул. Новая, д.15 | 1993 | панельные | 9 | 2 | 72 | 11 | 61 | 0 | 5663.6 | 3885.2 | 609.2 | 3276 | 177 | ремонт крыши | 2003 | [6 empty] | 538 | 1162318.7 | 12.2019 | [24 empty] | 1162318.7 | 0 | 0 | 0 | 1162318.7
Примечание: В Муниципальный краткосрочный план могут быть внесены изменения при наступлении объективных причин