Утвержден

решением территориальной комиссии города Котельники Московской области от 20.06.2016 № ______________

Календарный план

мероприятий по подготовке и проведению выборов

депутатов Московской областной Думы

Дата выборов -18 сентября 2016 года

Федеральный закон от 12.06.2002 № 67-ФЗ "Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации" (далее – Федеральный закон)

Закон Московской области от 06.06.2011 № 79/2011-ОЗ "О выборах депутатов Московской областной Думы" (далее – Закон Московской области)

Постановление ЦИК России от 02.04.2014 N 224/1444-6 "О Методических рекомендациях по разработке календарных планов мероприятий по подготовке и проведению выборов в субъектах

Российской Федерации"

| № п/п | Содержание мероприятий / Правовое основание | Реализация мероприятий / Срок исполнения |  | Исполнитель мероприятий |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 |  |
| ### НАЗНАЧЕНИЕ ВЫБОРОВ |  |  |  |  |  |
|  | # Принятие решения о назначении выборов (часть 1 статьи 5 Закона Московской области) | …не ранее чем за 100 дней и не позднее чем за 90 дней до дня голосования (не ранее 09.06.2016г. и не позднее 19.06.2016г.) |  |  | Московская областная Дума |
|  | Официальное опубликование решения о назначении выборов в средствах массовой информации (часть 1 статьи 5 Закона Московской области) | 17.06.2016г. |  |  | Московская областная Дума |
| ОБРАЗОВАНИЕ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ |  |  |  |  |  |
|  | Образование избирательных участков в местах временного пребывания избирателей (больницах, санаториях, домах отдыха, местах содержания под стражей подозреваемых и обвиняемых и других местах временного пребывания) (часть 4 статьи 8 Закона Московской области) |  | …не позднее чем за 30 дней до дня голосования… (не позднее 18.08.2016г.) а в исключительных случаях по согласованию с Избирательной комиссией Московской области - не позднее чем за 3 дня до дня голосования... (не позднее 14.09.2016г.) |  | ТИК г.Котельники |
|  | Опубликование списков избирательных участков с указанием их номеров и границ, мест нахождения участковых избирательных комиссий, помещений для голосования (часть 6 статьи 8 Закона Московской области) |  | …не позднее чем за 40 дней до дня голосования… (не позднее 08.08.2016г.) |  | Руководитель администрации городского округа Котельники Московской области |
| СПИСКИ ИЗБИРАТЕЛЕЙ |  |  |  |  |  |
|  | Составление списков избирателей отдельно по каждому избирательному участку (часть 2 статьи 10 Закона Московской области) |  | …не позднее чем за 11 дней до дня голосования… (не позднее 06.09.2016г.) |  | ТИК г.Котельники (на основании представляемых уполномоченными на то органами и (или) должностными лицами сведений, полученных с использованием Государственной системы регистрации (учета) избирателей, участников референдума) |
|  | Передача первого экземпляра списка избирателей конкретного избирательного участка по акту в участковые избирательные комиссии (часть 10 статьи 10 Закона Московской области) |  | …не позднее чем за 10 дней до дня голосования… (не позднее 07.09.2016г.) |  | ТИК г.Котельники |
|  | Разделение первого экземпляра списка избирателей на отдельные книги. Брошюрование (прошивание) книг, с подтверждением печати УИК и подписью ее председателя (часть 10 статьи 10 Закона Московской области) |  | …не позднее дня, предшествующего дню голосования… (не позднее 17.09.2016г.) |  | Участковые избирательные комиссии г. Котельники |
|  | Представление списков избирателей для ознакомления избирателей и его дополнительного уточнения (Направление избирателям приглашений для ознакомления и дополнительного уточнения списков избирателей (по форме, установленной Избирательной комиссией Московской области) (часть 12 статьи 10 Закона Московской области) |  | не позднее чем за 10 дней до дня голосования… (не позднее 07.09.2016г.) |  | Участковые избирательные комиссии г. Котельники |
|  | Подписание выверенного и уточненного списка избирателей председателем и секретарем и заверение печатью (часть 11 статьи 10 Закона Московской области) |  | …не позднее дня, предшествующего дню голосования… (не позднее 17.09.2016г.) |  | Участковые избирательные комиссии г. Котельники |
|  | Рассмотрение заявления гражданина РФ о включении его в список избирателей (в том числе проверка сообщенных заявителем сведений в заявлении о включении его в список избирателей и представленных им документов) (часть 13 статьи 10 Закона Московской области) |  | В течение 24 часов, а в день голосования в течение двух часов с момента обращения, но не позднее момента окончания голосования… |  | Участковые избирательные комиссии г. Котельники |
|  | Рассмотрение жалобы (заявления) о включении гражданина РФ в список избирателей вышестоящей избирательной комиссией или судом, в случае отклонения указанного заявления участковой избирательной комиссией (часть 13 статьи 10 Закона Московской области) |  | …в 3-дневный срок, а за три и менее дня до дня голосования и в день голосования – немедленно… |  | ТИК г.Котельники , суд |
|  | Подача избирателями, (- находящимися в местах временного пребывания, - работающими на предприятиях с непрерывным циклом работы и занятыми на отдельных видах работ, где невозможно уменьшение продолжительности работы (смены), а также избиратели из числа военнослужащих, находящихся вне места расположения воинской части) личного письменного заявления о включении в список избирателей на избирательном участке по месту их временного пребывания (часть 14 статьи 10 Закона Московской области) |  | …не позднее чем за три дня до дня голосования… (не позднее 14.09.2016г.) |  | Избиратели в соответствующую участковую избирательную комиссию г. Котельники |

| ### ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ЗАЧИСЛЕНИЕ В РЕЗЕРВ СОСТАВОВ УЧАСКТОВЫХ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ КОМИССИЙ |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Принятие решения о сборе предложений для дополнительного зачисления в резерв составов участковых избирательных комиссий (Постановление ЦИК России от 05.12.2012 N 152/1137-6 "О порядке формирования резерва составов участковых комиссий и назначения нового члена участковой комиссии из резерва составов участковых комиссий") |  | Не позднее 29.07.2016 г. |  | Избирательная комиссия Московской области |  |
|  | Прием предложений для дополнительного зачисления в резерв составов участковых избирательных комиссий (Постановление ЦИК России от 05.12.2012 N 152/1137-6 "О порядке формирования резерва составов участковых комиссий и назначения нового члена участковой комиссии из резерва составов участковых комиссий") |  | Начинается за 50 дней до дня голосования и оканчивается за 30 дней до дня голосования С 29.07.2016 г. и заканчивается 18.08.2016 г. |  | ТИК г.Котельники |  |
|  | Принятие решения о предложении кандидатур для дополнительного зачисления в резерв составов участковых избирательных комиссий (Постановление ЦИК России от 05.12.2012 N 152/1137-6 "О порядке формирования резерва составов участковых комиссий и назначения нового члена участковой комиссии из резерва составов участковых комиссий") |  | Не позднее чем через 30 дней со дня поступления в нее заявлений |  | ТИК г.Котельники |  |
|  | Направление решения о предложении кандидатур для дополнительного зачисления в резерв составов участковых избирательных комиссий (Постановление ЦИК России от 05.12.2012 N 152/1137-6 "О порядке формирования резерва составов участковых комиссий и назначения нового члена участковой комиссии из резерва составов участковых комиссий") |  | Не позднее чем через 5 дней со дня окончания срока приема предложений |  | ТИК г.Котельники |  |
|  | Зачисление в резерв составов участковых избирательных комиссий (Постановление ЦИК России от 05.12.2012 N 152/1137-6 "О порядке формирования резерва составов участковых комиссий и назначения нового члена участковой комиссии из резерва составов участковых комиссий") |  | Не позднее чем через 10 дней со дня окончания срока приема предложений Не позднее 28.08.2016 г. |  | Избирательная комиссия Московской области |  |
| ИНФОРМИРОВАНИЕ ИЗБИРАТЕЛЕЙ И ПРЕДВЫБОРНАЯ АГИТАЦИЯ |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Предоставление Избирательной комиссии Московской области безвозмездно эфирного времени и печатной площади для информирования избирателей, опубликования решений комиссии и размещения иной информации (пункт 18 статьи 20 Федерального закона) |  | Со дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов депутатов Думы до дня официального опубликования результатов выборов (с 17.06.2016г. и до дня официального опубликования результатов выборов) |  | Телеканал «Подмосковье», радио «РТВ-Подмосковье», редакция газеты «Ежедневные новости. Подмосковье» |
|  |  | Информирование избирателей, в том числе через средства массовой информации. Принятие необходимых мер по информированию избирателей являющихся инвалидами (часть 3 статьи 33 Закона Московской области) |  | постоянно |  | ТИК г.Котельники |
|  |  | Размещение на стендах в помещениях Избирательной комиссии Московской области, окружных, территориальных избирательных комиссий информации о регистрации кандидатов, единых списков кандидатов, об отказе в регистрации кандидатов, об отмене регистрации кандидатов (часть 2 статьи 18, часть 3 статьи 33 Закона Московской области) |  | Незамедлительно после принятия решения, получения соответствующих сведений |  | ТИК г.Котельники |
|  |  | Представление в Управление Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Москве и Московской области (Управление Роскомнадзора по Москве и Московской области) списка организаций телерадиовещания и периодических печатных изданий (пункты 10, 11 статьи 47 Федерального закона) |  | …не позднее чем на пятый день после дня официального опубликования (публикации) постановления Думы о назначении выборов (не позднее 22.06.2016г.) |  | Администрация городского округа Котельники Московской области |
|  |  | Представление в Избирательную комиссию Московской области перечня региональных государственных и муниципальных организаций телерадиовещания, региональных государственных и муниципальных периодических печатных изданий обязанных предоставлять эфирное время, печатную площадь для информирования избирателей (пункт 8 статьи 47 Федерального закона) |  | …не позднее чем на десятый день после дня официального опубликования (публикации) постановления Думы о назначении выборов (не позднее 27.06.2016г.) |  | Управление Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Москве и Московской области (Управление Роскомнадзора по Москве и Московской области) |
|  |  | Опубликование перечня региональных государственных и муниципальных организаций телерадиовещания, региональных государственных и муниципальных периодических печатных изданий обязанных предоставлять эфирное время, печатную площадь для информирования избирателей (пункт 7 статьи 47 Федерального закона) |  | …не позднее чем на пятнадцатый день после дня официального опубликования (публикации) постановления Думы о назначении выборов (не позднее 02.07.2016г.) |  | Избирательная комиссия Московской области |
|  |  | Проведение предвыборной агитации (Агитационный период) (часть 1 статьи 36 Закона Московской области) |  | Для избирательного объединения - начинается со дня принятия решения избирательным объединением о выдвижении кандидата, кандидатов, единого списка кандидатов. Для кандидата, выдвинутого в составе единого списка кандидатов – со дня представления в Избирательную комиссию Московской области единого списка кандидатов. Для кандидата выдвинутого непосредственно – начинается со дня представления кандидатом в окружную избирательную комиссию заявления о согласии баллотироваться, а в случае, предусмотренном ч.7 ст. 25 Закона Московской области – со дня представления в окружную избирательную комиссию документов, предусмотренных в указанной части. Прекращается - в ноль часов по московскому времени дня предшествующего дню голосования. (до 00 часов 17.09.2016г.) |  | Кандидаты, избирательные объединения |
|  |  | Выделение специальных мест для размещения печатных агитационных материалов на территории каждого избирательного участка (часть 7 статьи 41 Закона Московской области) |  | …не позднее чем за 30 дней до дня голосования… (не позднее 18.08.2016г.) |  | Администрация городского округа Котельники Московской области по предложению окружной избирательной комиссии |
|  |  | Опубликование сведений о размере и других условиях оплаты эфирного времени и печатной площади, а также представление в Избирательную комиссию Московской области, окружную избирательную комиссию указанных сведений с уведомлением о готовности предоставить эфирное время, печатную площадь (часть 8 статьи 37 Закона Московской области) |  | …не позднее чем через 30 дней со дня официального опубликования (публикации) постановления Думы о назначении выборов… (не позднее 18.07.2016г.) |  | Региональные, муниципальные средства массовой информации |
|  |  | Проведение жеребьевки бесплатного эфирного времени, предоставляемого региональными государственными организациями телерадиовещания для проведения совместных агитационных мероприятий и размещения агитационных материалов (часть 9 статьи 38 Закона Московской области) |  | …не позднее чем за 30 дней до дня голосования… (не позднее 18.08.2016г.) |  | Избирательная комиссия Московской области, окружная избирательная комиссия |
|  |  | Оплата стоимости эфирного времени, печатной площади (часть 11 статьи 38, часть 6 статьи 39 Закона Московской области) |  | Не позднее чем за 2 дня до даты предоставления эфирного времени, публикации предвыборного агитационного материала |  | Кандидаты, избирательные объединения, уполномоченные представители кандидатов, избирательных объединений по финансовым вопросам |
|  |  | Рассмотрение заявок зарегистрированного кандидата, избирательного объединения, зарегистрировавшего единый список кандидатов, на выделение помещений для проведения встреч с избирателями (части 3,6 статьи 40 Закона Московской области) |  | …в течение трех дней со дня подачи указанных заявок… |  | Собственник (владелец) помещения |
|  |  | Уведомление в письменной форме окружную избирательную комиссию о факте предоставления помещения, об условиях, на которых оно было предоставлено, а также о том, когда это помещение может быть предоставлено в течение агитационного периода другим зарегистрированным кандидатам, избирательным объединениям (часть 4 статьи 40 Закона Московской области) |  | …не позднее дня, следующего за днем предоставления помещения… |  | Собственник (владелец) помещения |
|  |  | Запрет на опубликование (обнародование) результатов опросов общественного мнения, прогнозов результатов выборов, иных исследований, связанных с проводимыми выборами, в том числе их размещение в информационно-телекоммуникационных сетях общего пользования (включая «Интернет») (пункт 3 статьи 46 Федерального закона) |  | …в течение пяти дней до дня голосования, а также в день голосования (с 13.09.2016г. по 18.09.2016г.) |  | Участники избирательного процесса, в том числе СМИ, в соответствии с Законом Московской области |
|  |  | Запрет на опубликование (обнародование) данных об итогах голосования, о результатах выборов, в том числе их размещение в информационно-телекоммуникационных сетях общего пользования (включая «Интернет») (часть 7 статьи 33 Закона Московской области) |  | …в день голосования до момента окончания голосования на территории соответствующего избирательного округа… (18.09.2016г. до 20.00) |  | Участники избирательного процесса, в том числе СМИ, в соответствии с Законом Московской области |
| ФИНАНСИРОВАНИЕ ВЫБОРОВ |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Поступление в распоряжение Избирательной комиссии Московской области средств, выделенных из бюджета Московской области на подготовку и проведение выборов депутатов Думы (часть 1 статьи 43 Закона Московской области) |  | …не позднее чем в десятидневный срок со дня официального опубликования (публикации) постановления Думы о назначении выборов в Думу… (не позднее 27.06.2016г.) |  | Министерство финансов Московской области |
|  |  | Распределение финансовых средств между территориальными избирательными комиссиями (часть 2 статьи 43 Закона Московской области) |  | …не позднее чем за 30 дней до дня голосования… (не позднее 18.08.2016г.) |  | Избирательная комиссия Московской области |
|  |  | Распределение финансовых средств между участковыми избирательными комиссиями (часть 2 статьи 43 Закона Московской области) |  | …не позднее чем за 20 дней до дня голосования… (не позднее 28.08.2016г.) |  | ТИК г.Котельники |
|  |  | Представление в территориальную избирательную комиссию отчетов о поступлении и расходовании средств, выделенных на подготовку и проведение выборов депутатов Думы (часть 6 статьи 43 Закона Московской области) |  | Не позднее чем через 10 дней со дня голосования (не позднее 28.09.2016 г.) |  | Участковые избирательные комиссии г.Котельники |
|  |  | Представление в Избирательную комиссию Московской области отчетов о поступлении и расходовании средств, выделенных на подготовку и проведение выборов депутатов Думы (часть 6 статьи 43 Закона Московской области) |  | Не позднее чем через 20 дней со дня голосования (не позднее 08.10.2016г.) |  | ТИК г.Котельники |
| ГОЛОСОВАНИЕ И ОПРЕДЕЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ВЫБОРОВ |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Передача избирательных бюллетеней участковым избирательным комиссиям (часть 13 статьи 48 Закона Московской области) |  | …не позднее чем за 1 день до дня голосования (не позднее 16.09.2016г.) |  | ТИК г.Котельники |
|  |  | Утверждение текста, количества открепительных удостоверений, формы реестра их выдачи, а также способов защиты от подделки при их изготовлении (часть 1 статьи 49 Закона Московской области) |  | …не позднее чем за 60 дней до дня голосования (не позднее 19.07.2016г.) |  | Избирательная комиссия Московской области |
|  |  | Выдача избирателям открепительных удостоверений (пункт 2 статьи 62 Федерального закона, часть 5 статьи 80 Федерального закона «О выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации», часть 5 статьи 49 Закона Московской области) |  | …за 45-11 дней до дня голосования… (с 03.08.2016г. по 06.09.2016г.) |  | ТИК г.Котельники |
|  |  |  |  | …за 10 и менее дней до дня голосования… (с 07.09.2016г. по 17.09.2016г.) |  | Участковые избирательные комиссии г.Котельники |
|  |  | Направление в участковые избирательные комиссии заверенных выписок из реестра выдачи открепительных удостоверений (вместе с первым экземпляром списка избирателей) (часть 10 статьи 49 Закона Московской области) |  | За 10 дней до дня голосования… (с 07.09.2016 г.) |  | ТИК г.Котельники |
|  |  | Оповещение избирателей через СМИ или иным способом о дне, времени и месте голосования (часть 2 статьи 50 Закона Московской области) |  | …не позднее чем за 10 дней до дня голосования… (не позднее 07.09.2016г.) |  | ТИК г.Котельники, Участковые избирательные комиссии г.Котельники |
|  |  | Размещение увеличенной формы протокола в помещении для голосования, предназначенной для занесения в нее данных об итогах голосования по мере их установления (часть 10 статьи 47 Закона Московской области) |  | …до начала голосования… |  | Участковые избирательные комиссии г.Котельники |
|  |  | Погашение неиспользованных открепительных удостоверений (и составление соответствующего акта) (часть 14 статьи 49 Закона Московской области) |  | В день голосования до наступления времени голосования… |  | Окружная, ТИК г.Котельники , участковые избирательные комиссии г. Котельники |
|  |  | Голосование (часть 1 статьи 50 Закона Московской области) |  | 18 сентября 2016 года с 8-00 до 20-00 |  | Участковые избирательные комиссии г. Котельники |
|  |  | Подача письменного заявления (устного обращения) о предоставлении возможности проголосовать вне помещения для голосования (часть 2 статьи 51 Закона Московской области) |  | в любое время в течение 10 дней до дня голосования, но не позднее чем за шесть часов до окончания времени голосования (с 08.09.2016 г. и не позднее 14-00 18.09.2016 г.) |  | Избиратели (в том числе при содействии других лиц) |
|  |  | Извещение избирателя о принятии решения об отказе ему в проведении голосования вне помещения для голосования (в случае признания причины, указанной в заявлении (обращении) о предоставлении возможности голосования вне помещения неуважительной) (часть 4 статьи 51 Закона Московской области) |  | …незамедлительно… |  | Участковые избирательные комиссии г. Котельники |
|  |  | Объявление о проведении членами участковой избирательной комиссии голосования вне помещения для голосования (часть 5 статьи 51 Закона Московской области) |  | …не позднее чем за 30 минут до предстоящего выезда (выхода) для проведения такого голосования. |  | Председатели участковых избирательных комиссий г.Котельники |
|  |  | Подсчет голосов избирателей на избирательном участке (часть 2 статьи 53 Закона Московской области) |  | 18 сентября 2016 года с 20-00 часов без перерыва до установления итогов голосования |  | Участковые избирательные комиссии г.Котельники |
|  |  | Подсчет и погашение неиспользованных избирательных бюллетеней (часть 3 статьи 53 Закона Московской области) |  | После окончания времени голосования… |  | Участковые избирательные комиссии г.Котельники |
|  |  | Направление первых экземпляров протоколов участковой избирательной комиссии в территориальную избирательную комиссию (часть 28 статьи 53 Закона Московской области) |  | …незамедлительно…после подписания его всеми присутствующими членами участковой избирательной комиссии с правом решающего голоса и выдачи его заверенных копий лицам, имеющим право на их получение… |  | Участковые избирательные комиссии г.Котельники |
|  |  | Установление итогов голосования по одномандатному и единому округу на соответствующей территории (часть 3 статьи 54 Закона Московской области) |  | … не позднее чем на третий день со дня голосования (не позднее 20.09.2016г.) |  | ТИК г.Котельники |
|  |  | Хранение, передача в архив и уничтожение документов, связанных с подготовкой и проведением выборов депутатов Думы (пункт 10 статьи 70 Федерального закона) |  | В соответствии с утвержденным Избирательной комиссией Московской области порядком |  | Избирательная комиссия Московской области, Окружные и ТИК г.Котельники |