Сведения об исполнении бюджета городского округа Котельники Московской области по расходам за I квартал 2017 года в разрезе муниципальных программ (в сравнении с запланированными значениями)

| Наименования муниципальной программы | Первоначальный план на 2017 год | Уточненный план по состоянию на 01.04.2017* | Исполнение за 1 квартал 2017 года | Отклонение исполнения за 1 квартал 2017 года к уточненному плану |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Сумма (гр.3-гр.4) | %/раз |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Муниципальная программа городского округа Котельники Московской области «Создание условий для оказания медицинской помощи населению городского округа Котельники Московской области на 2015-2019 годы» | 10192,0 | 10192,0 | 1523,0 | 8669,0 | 14,9 |
| Муниципальная программа «Культура городского округа Котельники Московской области на 2017-2021 годы» | 99965,0 | 99965,0 | 20554,0 | 79411,0 | 20,6 |
| Муниципальная программа «Образование городского округа Котельники Московской области на 2017-2021 годы» | 755812,2 | 734677,5 | 104461,0 | 630216,5 | 14,2 |
| Муниципальная программа «Социальная защита населения городского округа Котельники Московской области» на 2017-2021 годы | 23695,0 | 26264,0 | 4765,0 | 21499,0 | 18,1 |
| Муниципальная программа «Спорт в городском округе Котельники Московской области на 2017-2021 годы» | 223800,0 | 150080,0 | 21939,0 | 128141,0 | 14,6 |
| Муниципальная программа «Развитие институтов гражданского общества, повышение эффективности местного самоуправления и реализации молодежной политики в городском округе Котельники Московской области на 2017-2021 годы» | 21031,0 | 21031,0 | 5228,0 | 15803,0 | 24,9 |
| Муниципальная программа «Экология и окружающая среда городского округа Котельники Московской области на 2017-2021 годы» | 390,0 | 390,0 | 0,0 | 390,0 | 0,0 |
| Муниципальная программа городского округа Котельники Московской области «Безопасность городского округа Котельники Московской области 2017-2021 годы» | 29696,0 | 29696,0 | 4135,0 | 25561,0 | 13,9 |
| Муниципальная программа «Жилище городского округа Котельники Московской области» на 2017-2021 годы | 5232,6 | 5232,6 | 0,0 | 5232,6 | 0,0 |
| Муниципальная программа «Развитие жилищно- коммунального хозяйства городского округа Котельники Московской области на 2017-2021 годы» | 107207,0 | 107096,0 | 19342,0 | 87754,0 | 18,1 |
| Муниципальная программа «Предпринимательство городского округа Котельники Московской области» на 2017-2021 годы | 1093,0 | 1204,0 | 110,0 | 1094,0 | 9,1 |
| Муниципальная программа городского округа Котельники Московской области «Муниципальное управление» на 2017-2021 годы | 225666,0 | 227355,0 | 59055,0 | 168300,0 | 26,0 |
| Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городском округе Котельники Московской области на 2015-2019 годы» | 1561,0 | 1561,0 | 406,0 | 1155,0 | 26,0 |
| Муниципальная программа «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса городского округа Котельники Московской области на 2017-2021 годы» | 16918,0 | 16918,0 | 335,0 | 16583,0 | 2,0 |
| Муниципальная программа «Архитектура и градостроительство городского округа Котельники Московской области» на 2017-2021 годы | 700,0 | 700,0 | 0,0 | 700,0 | 0,0 |
| ИТОГО по муниципальным программам городского округа Котельники Московской области | 1522958,8 | 1432362,1 | 241853,0 | 1190509,1 | 16,9 |
| Непрограммные расходы | 204555,0 | 242471,9 | 41812,0 | 200659,9 | 17,2 |
| Всего расходы | 1727513,8 | 1674834,0 | 283665,0 | 1391169,0 | 16,9 |