|  |
| --- |
| Приложение  УТВЕРЖДЕН  постановлением главы городского  округа Котельники Московской области  от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_№ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |

ПЛАН

мероприятий («дорожной карты») по организации доступа социально ориентированных некоммерческих организаций и негосударственных организаций, осуществляющих свою деятельность в социальной сфере, к бюджетным средствам, выделяемым на предоставление социальных (общественно-полезных) услуг населению городского округа Котельники Московской области на 2022-2024 годы

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п / | Наименование мероприятия (перечень процедур) по достижению показателя | Срок реализации мероприятия | ФИО и должность исполнителя, ответственного за мероприятие | Отчет об исполнении мероприятия за отчетный период (ожидаемый результат выполнения) |
| **1** | **Основное мероприятие 1 Осуществление финансовой поддержки СО НКО** | | | |
| 1.1 | Проведение рабочего совещания по вопросу обеспечения поэтапного доступа СО НКО, к бюджетным средствам на предоставление услуг в социальной сфере, в сфере образования | I квартал | И.М. Кузьмина заместитель главы администрации | Рабочее совещание проведено |
| 1.2 | Определение примерного перечня социальных услуг, оказываемых СО НКО городского округа Котельники Московской области для определения объема финансирования | I квартал | И.М. Кузьмина заместитель главы администрации | Примерный перечень социальных услуг определен |
| 1.3 | Выделение бюджетных средств на обеспечение софинансирования и реализацию проектов  СО НКО, осуществляющих свою деятельность в сфере социальной защиты населения, на территории городского округа Котельники Московской области | Декабрь | И.М. Кузьмина заместитель главы администрации, Е.М. Агафонова  начальник отдела субсидий и оказания  мер социальной поддержки управления развития отраслей социальной сферы | В соответствии с утвержденной муниципальной программой «Социальная защита населения городского округа Котельники Московской области»  Московская областная региональная общественная организация инвалидов «Феникс»  Местный бюджет (финансовая поддержка СО НКО, осуществляющих свою деятельность в сфере социальной защиты населения, в городском округе Котельники Московской области) |
| 1.4 | Предоставление СО НКО, осуществляющих свою деятельность в сфере социальной защиты населения, на территории городского округа Котельники Московской области, имущественной поддержки в приоритетном порядке в виде предоставления недвижимого имущества в аренду на льготных условиях или в безвозмездном пользование | Декабрь | И.М. Кузьмина заместитель главы администрации, И.А. Копыльченко заместитель главы администрации,  развития отраслей социальной сферы | Имущественная поддержка в приоритетном порядке в виде предоставления недвижимого имущества в аренду на льготных условиях или в безвозмездном пользовании |
| 1.5 | Заключение соглашения для предоставления субсидии СО НКО, реализующим основные образовательные программы дошкольного образования в качестве основного вида деятельности | Февраль | И.М. Кузьмина заместитель главы администрации, О.Н.Цвейба начальник управления развития отраслей социальной сферы | В соответствии с утверждённой муниципальной программой городского округа Котельники Московской области «Образование» на 2020-2024 гг.  АНО ДО «Детский сад «Совенок»  АНО ДО «Акварель»  АНО ДО «Детский сад «Любимка»  ЧУ ДОО «ФАНЯ»  Местный бюджет и бюджет Московской области (субсидия на государственную поддержку частных дошкольных образовательных организаций, с целью возмещения расходов на присмотр и уход, содержание имущества и арендную плату за использование помещений) |
| 1.6 | Увеличение количества объектов за счет расширения сети СО НКО, реализующим основные образовательные программы дошкольного образования в качестве основного вида деятельности | IV квартал |
| 1.7 | Мониторинг (обеспечение контроля качества) предоставления СО НКО осуществляющих свою деятельность в социальной сфере, в сфере образования на территории городского округа Котельники Московской области | Декабрь | И.М. Кузьмина заместитель главы администрации, О.Н.Цвейба начальник управления развития отраслей социальной сферы | Мониторинг (обеспечение контроля качества) предоставления СОНКО осуществляющих свою деятельность в социальной сфере, в сфере образования на территории городского округа Котельники Московской области |
| 1.8 | Контроль годового использования средств бюджета городского округа Котельники Московской области посредством внесения соответствующих данных в подсистему по формированию муниципальных программ Московской области ГАС «Управление» (ГАСУ) | IV квартал | И.М. Кузьмина заместитель главы администрации, О.Н.Цвейба начальник управления развития отраслей социальной сферы | Ежегодный отчет в подсистему по формированию муниципальных программ Московской области ГАС «Управление» (ГАСУ) |
| 1.9 | Направление отчетов в Министерство социального развития Московской области о проведенной работе поэтапного доступа СО НКО к бюджетным средствам и иной поддержке | По запросу | И.М. Кузьмина заместитель главы администрации, Е.М. Агафонова  начальник отдела субсидий и оказания  мер социальной поддержки управления развития отраслей социальной сферы | Отчеты в Министерство социального развития Московской области о проведенной работе поэтапного доступа СОНКО к бюджетным средствам и иной поддержке направлены |
| **2** | **Основное мероприятие 2 Осуществление имущественной, информационной и консультативной поддержки СО НКО** | | | |
| **Мероприятие 2.1 Предоставление имущественной консультативной поддержки СО НКО** | | | | |
| 2.1 | Предоставление СО НКО, оказывающим населению городского округа Котельники Московской области в сфере физической культуры и спорта, имущественной поддержки в приоритетном порядке в виде предоставления недвижимого имущества в аренду на льготных условиях или в безвозмездном пользование | Декабрь | И.М. Кузьмина заместитель главы администрации, И.А. Копыльченко заместитель главы администрации,  развития отраслей социальной сферы | Имущественная поддержка в приоритетном порядке в виде предоставления недвижимого имущества в аренду на льготных условиях или в безвозмездном пользовании |
| 2.2 | Консультативная поддержка СО НКО, оказывающим населению городского округа Котельники Московской области в сфере физической культуры и спорта | IIIквартал | И.М. Кузьмина – заместитель главы администрации, И.О. Краевой  заместитель начальника управления развития отраслей социальной сферы | Проведение консультативно – диалоговые площадки  АНО «Спортивное Общество по Развитию Спорта и Духовному Воспитанию Молодежи» |
| 2.3 | Направление отчетов в Министерство социального развития Московской области о проведенной работе поэтапного доступа СО НКО к бюджетным средствам и иной поддержке | Декабрь | И.М. Кузьмина заместитель главы администрации, Е.М. Агафонова  начальник отдела субсидий и оказания  мер социальной поддержки управления развития отраслей социальной сферы | Отчеты в Министерство социального развития Московской области о проведенной работе поэтапного доступа СО НКО к бюджетным средствам и иной поддержке направлены |