Приложение

к постановлению главы

городского округа Котельники Московской области

от «01» июля 2024 №578-ПГ

ПЛАН

мероприятий по реорганизации муниципальных образовательных организаций

городского округа Котельники Московской области путем присоединения

| № п/п | Мероприятия | Срок | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Уведомление налоговых органов о предстоящей реорганизации муниципальных образовательных организаций путем присоединения | В течение 3-х рабочих дней с даты издания постановления | Руководители муниципальных образовательных организаций: Арешкина В.В. Иванова Е.А. Николаева Ю.Е. Баранова Т.Н. |
| 2. | Внесение в Единый федеральный реестр юридически значимых сведений о фактах деятельности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и иных субъектов экономической деятельности уведомления о реорганизации с указанием сведений о каждом участвующем в реорганизации юридическом лице, форме реорганизации, описания порядка, сроков и условий для предъявления требований кредиторами, иных сведений, предусмотренных федеральным законом | В течение 3-х рабочих дней с даты издания постановления | Руководители муниципальных образовательных организаций: Арешкина В.В. Иванова Е.А. Николаева Ю.Е. Баранова Т.Н. |
| 3. | Опубликование в средствах массовой информации сообщения о реорганизации муниципальных образовательных организаций путем присоединения | В течение 10-ти дней с даты издания постановления. | Начальник отдела информационного обеспечения управления внутренней политики муниципального казенного учреждения «Развитие Котельники» Орлова М.С. |
| 4. | Издание приказов о реорганизации в муниципальных образовательных организациях городского округа Котельники Московской области | В течение 7 дней с даты опубликования в средствах массовой информации | Руководители муниципальных образовательных организаций: Арешкина В.В. Иванова Е.А. Николаева Ю.Е. Баранова Т.Н. |
| 5. | Опубликование сообщения о реорганизации в форме присоединения в журнале «Вестник государственной регистрации» | После внесения в единый государственный реестр юридических лиц (далее – ЕГРЮЛ) записи о начале процедуры реорганизации дважды с периодичностью один раз в месяц | Руководители муниципальных образовательных организаций: Арешкина В.В. Иванова Е.А. Николаева Ю.Е. Баранова Т.Н. |
| 6. | Письменное уведомление кредиторов о начале процедуры реорганизации в форме присоединения | В течение 5 рабочих дней с даты подачи уведомления о начале процедуры реорганизации в форме присоединения | Руководители муниципальных образовательных организаций: Арешкина В.В. Николаева Ю.Е. |
| 7. | Уведомление работников муниципальных образовательных организаций городского округа Котельники Московской области о реорганизации об изменениях существенных условий труда | В течение 7 дней после опубликования постановления о реорганизации, но не менее, чем за 2 месяца до изменения наименования работодателя | Руководители муниципальных образовательных организаций: Арешкина В.В. Николаева Ю.Е. |
| 8. | Принятие мер по взысканию дебиторской и погашению кредиторской задолженности | В течение процедуры реорганизации | Руководители муниципальных образовательных организаций: Арешкина В.В. Николаева Ю.Е. |
| 9. | Создание инвентаризационной комиссии для проведения инвентаризации активов и обязательств реорганизуемых учреждений | В течение 7 дней с даты выхода приказов о реорганизации | Руководители муниципальных образовательных организаций: Арешкина В.В. Николаева Ю.Е. |
| 10. | Проведение инвентаризации имущества и финансовых обязательств реорганизуемых учреждений, оформление инвентаризационных описей основных средств и малоценных предметов, дебиторской и кредиторской задолженности в реорганизуемых муниципальных образовательных организациях | До 31 декабря 2024 года | Руководители муниципальных образовательных организаций: Арешкина В.В. Николаева Ю.Е. |
| 11. | Подготовка бухгалтерских балансов реорганизуемых муниципальных образовательных организаций | До 31 декабря 2024 года | Руководители муниципальных образовательных организаций: Арешкина В.В. Николаева Ю.Е. |
| 12. | Проведение сверки задолженности реорганизуемых муниципальных образовательных организаций | До 31 декабря 2024 года | Руководители муниципальных образовательных организаций: Арешкина В.В. Николаева Ю.Е. |
| 13. | Подготовка передаточного акта имущества муниципальных образовательных организаций | До 31 декабря 2024 года | Руководители муниципальных образовательных организаций: Арешкина В.В. Николаева Ю.Е. |
| 14. | Представление в управление имущественных отношений администрации городского округа Котельники Московской области результатов инвентаризации муниципального имущества, закрепленного на праве оперативного управления за реорганизуемыми муниципальными образовательными организациями | До 31 декабря 2024 года | Руководители муниципальных образовательных организаций: Арешкина В.В. Николаева Ю.Е. |
| 15. | Формирование муниципального задания реорганизованных муниципальных образовательных организаций на 2025 и плановый период 2026, 2027 годов | До 31 января 2025 года | Начальник управления развития отраслей социальной сферы администрации городского округа Котельники Московской области Хамидуллина С.И. |
| 16. | Заключение дополнительных соглашений с поставщиками к заключенным контрактам | В течение 30 дней с даты завершения процедуры реорганизации | Руководители муниципальных образовательных организаций: Иванова Е.А. Баранова Т.Н. |
| 17. | Внесение соответствующих изменений в реестр муниципальной собственности на основании передаточного акта | В течение 30 дней с даты завершения процедуры реорганизации | Начальник управления имущественных отношений администрации городского округа Котельники Московской области Гювелян Ж.К. |
| 18. | Формирование и подача документов в ИФНС России о государственной регистрации в связи с завершением реорганизации в форме присоединения муниципальных образовательных организаций | До 31 января 2025 года | Руководители муниципальных образовательных организаций: Иванова Е.А. Баранова Т.Н. |
| 19. | Представление в управление финансов администрации городского округа Котельники Московской области и МКУ «ЦБ Котельники» копии листа записи из ЕГРЮЛ о прекращении деятельности муниципальных образовательных организаций | В течение одного дня с даты получения листа записи из ЕГРЮЛ | Руководители муниципальных образовательных организаций: Арешкина В.В. Николаева Ю.Е. |
| 20. | Представление в управление финансов администрации городского округа Котельники Московской области актов сверки показателей лицевого счета (отдельного лицевого счета) бюджетного (автономного) учреждения | До 30 января 2025 года | Руководители муниципальных образовательных организаций: Арешкина В.В. Иванова Е.А. Николаева Ю.Е. Баранова Т.Н. |
| 21. | Закрытие лицевых счетов в установленном порядке, передача остатков неиспользованных остатков денежных средств по назначению | До 31 января 2025 года | Руководители муниципальных образовательных организаций: Арешкина В.В. Николаева Ю.Е. |

Начальник управления развития

отраслей социальной сферы                                                                С. И. Хамидуллина