

**ГЛАВА  
ГОРОДСКОГО ОКРУГА КОТЕЛЬНИКИ  
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

14.05.2024 № 434 – ПГ

г. Котельники

О внесении изменений в постановление главы городского округа Котельники Московской области от 28.10.2022 № 1153-ПГ «Об утверждении муниципальной программы «Строительство объектов социальной инфраструктуры»

Руководствуясь статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципа организации местного самоуправления в Российской Федерации» и постановлением главы городского округа Котельники Московской области от 24.12.2021 № 1351-ПГ   
«Об утверждении Порядка разработки и реализации муниципальных программ городского округа Котельники Московской области», постановляю:

1. Внести изменения в муниципальную программу городского округа Котельники Московской области «Строительство объектов социальной инфраструктуры», утвержденную постановлением главы городского округа Котельники Московской области от 28.10.2022 № 1153-ПГ «Об утверждении муниципальной программы «Строительство объектов социальной инфраструктуры» (далее – постановление) (с изменениями, внесенными постановлениями главы городского округа Котельники Московской области   
от 27.02.2023 № 189-ПГ, от 22.03.2023 № 288-ПГ, от 24.04.2023 № 433-ПГ,   
от 31.05.2023 № 550-ПГ, от 09.06.2023 № 581-ПГ, от 25.07.2023 № 727-ПГ,   
от 24.08.2023 № 848-ПГ, от 30.10.2023 №1167-ПГ, от 18.12.2023 № 1362-ПГ,   
от 24.01.2024 № 47-ПГ, от 29.02.2024 № 198-ПГ), изложив её в новой редакции (приложение к настоящему постановлению).

2. Отделу информационного обеспечения управления внутренней политики

муниципальному казенному учреждению «Развитие Котельники» обеспечить официальное опубликование настоящего постановления на интернет - портале городского округа Котельники Московской области в сети «Интернет».

3. Назначить ответственным за исполнение настоящего постановления заместителя начальника управления – начальника отдела строительства   
и архитектуры управления градостроительства администрации городского округа Котельники Московской области Королеву Е.П.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить   
на заместителя главы городского округа Котельники Московской области Копыльченко И.А.

Глава городского округа

Котельники Московской области С.А. Жигалкин

Приложение

к постановлению главы

городского округа Котельники

Московской области

от 14.05.2024 № 434-ПГ

**Муниципальная программа городского округа Котельники Московской области**

**«Строительство объектов социальной инфраструктуры»**

1. **Паспорт муниципальной программы «Строительство объектов социальной инфраструктуры»**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Координатор  муниципальной программы | Заместитель главы городского округа Котельники Московской области И.А. Копыльченко | | | | | |
| Муниципальный заказчик муниципальной программы | Администрация городского округа Котельники Московской области | | | | | |
| Цели муниципальной программы | Повышение уровня комфортного проживания и обеспеченности населения на территории городского округа Котельники объектами социального назначения | | | | | |
| Перечень подпрограмм | Подпрограмма 3 «Строительство (реконструкция) объектов образования» | | | | | |
| Краткая характеристика подпрограмм | [Подпрограмма 3](#sub_1012) «Строительство (реконструкция) объектов образования».  Мероприятия Подпрограммы направлены на обеспечение населения объектами образования. Развитие инфраструктуры системы образования, повышение качества предоставления образовательных услуг. Развитие сети организаций дошкольного образования, в том числе создание новых и развитие уже имеющихся объектов дошкольного образования. | | | | | |
| Источники финансирования муниципальной программы,  в том числе по годам реализации программы (тыс. руб.): | Всего | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| Средства бюджета Московской области | 4 623 213,05 | 1 690 628,44 | 2 932 584,61 | 0 | 0 | 0 |
| Средства Федерального бюджета | 208 288,80 | 208 288,80 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета городского округа Котельники Московской области | 267 548,48 | 99 964,61 | 167 583,87 | 0 | 0 | 0 |
| Всего, в том числе по годам: | 5 099 050,33 | 1 998 881,85 | 3 100 168,48 | 0 | 0 | 0 |

**2. Подпрограмма 3 «Строительство (реконструкция) объектов образования»**

**2.1. Перечень мероприятий подпрограммы 3**

**«Строительство (реконструкция) объектов образования»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Мероприятие подпрограммы | Сроки исполнения мероприятия | Источники финансирования | Всего  (тыс. руб.) | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) | | | | | | | | | | | | | | Ответственный  за выполнение мероприятия подпрограммы |
| 2023 год | 2024 год | | | | | | | | | | 2025 год | 2026 год | 2027 год |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | | | | | | | | | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Основное мероприятие 01 Организация строительства (реконструкции) объектов дошкольного образования | 2023-2025 годы | Итого: | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | х |
| Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | х |
| Средства бюджета городского округа Котельники Московской области | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | х |
| 1.1 | Мероприятие 01.01 Проектирование и строительство дошкольных образовательных организаций | 2023-2025 годы | Итого: | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | х |
| Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 |  |
| Средства бюджета городского округа Котельники Московской области | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 |
| Введены в эксплуатацию объекты дошкольного образования, единиц | х | х | Всего | 2023 год | Итого 2024 год | В том числе : | | | | | | | | | 2025 год | 2026 год | 2027 год | х |
|  | 1 квартал | | | 1 полугодие | | | 9 месяцев | | 12 месяцев |
| 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0 | | | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Основное мероприятие 02 Организация строительства (реконструкции) объектов общего образования | 2023-2026 годы | Итого: | 4 389 812,26 | 1 368 734,64 | 3 021 077,62 | | | | | | | | | |  | 0 | 0 | х |
| Средства бюджета Московской области | 4 170 321,58 | 1 300 297,84 | 2 870 023,74 | | | | | | | | | |  | 0 | 0 | х |
| Средства бюджета городского округа Котельники Московской области | 219 490,68 | 68 436,80 | 151 053,88 | | | | | | | | | |  | 0 | 0 | х |
| 22. | Мероприятие 02.03 Капитальные вложения в объекты общего образования | 2023-2026 годы | Итого: | 4 389 812,26 | 1 368 734,64 | 3 021 077,62 | | | | | | | | | |  | 0 | 0 | х |
| Средства бюджета Московской области | 4 170 321,58 | 1 300 297,84 | 2 870 023,74 | | | | | | | | | |  | 0 | 0 |
| Средства бюджета городского округа Котельники Московской области | 219 490,68 | 68 436,80 | 151 053,88 | | | | | | | | | |  | 0 | 0 |
| Введены в эксплуатацию объекты общего образования, единиц | х | х | Всего | 2023 год | Итого 2024 год | В том числе: | | | | | | | | | 2025 год | 2026 год | 2027 год | х |
| 1 квартал | | 1 полугодие | | | 9 месяцев | | | 12 месяцев |
| 1 | 0 | 1 | 0 | | 0 | | | 0 | | | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Основное мероприятие 06  Капитальный ремонт объектов дошкольного образования | 2024-2027 годы | Итого: | 79 090,87 | 0 | 79 090,87 | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 |  |
| Средства бюджета Московской области | 62 560,88 | 0 | 62 560,88 | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета городского округа Котельники Московской области | 16 529,99 | 0 | 16 529,99 | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 |
| 3.1. | Мероприятие 06.01  Проведение капитального ремонта в муниципальных дошкольных образовательных организациях и дошкольных отделениях муниципальных общеобразовательных организаций | 2024-2027 годы | Итого: | 79 090,87 | 0 | 79 090,87 | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 |  |
| Средства бюджета Московской области | 62 560,88 | 0 | 62 560,88 | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 |  |
| Средства бюджета городского округа Котельники Московской области | 16 529,99 | 0 | 16 529,99 | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Проведен капитальный ремонт дошкольных образовательных организаций, единиц | Х | Х | Всего | 2023 год | Итого 2024 год | | В том числе | | | | | | | | 2025 год | 2026 год | 2027 год |  |
| 1 квартал | | | 1 полугодие | | | 9 месяцев | 12 месяцев |
| 2 | 1 | 1 | |  | | |  | | | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Основное мероприятие Р2. Федеральный проект «Содействие занятости» | 2023 год | Итого: | 630 147,21 | 6301 47,21 | 0 | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | х |
| Средства бюджета Московской области | 390 330,60 | 390 330,60 | 0 | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | х |
| Средства федерального бюджета | 208 288,80 | 208 288,80 | 0 | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | х |
| Средства бюджета городского округа Котельники Московской области | 31 527,81 | 31 527,81 | 0 | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | х |
| 53. | Мероприятие Р 2.01 Создание дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования | 2023 год | Итого: | 630 147,21 | 6301 47,21 | 0 | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | х |
| Средства бюджета Московской области | 390 330,60 | 390 330,60 | 0 | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 |
| Средства федерального бюджета | 208 288,80 | 208 288,80 | 0 | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета городского округа Котельники Московской области | 31 527,81 | 31 527,81 | 0 | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 |
| Введены в эксплуатацию объекты дошкольного образования с ясельными группами, единиц | х | х | Всего | 2023 год | Итого 2024 год | В том числе: | | | | | | | | | 2025 год | 2026 год | 2027 год | х |
|  | 1 квартал | | 1 полугодие | | | | 9 месяцев | | 12 месяцев |
| 1 | 1 | 0 | 0 | | 0 | | | | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Итого по подпрограмме 3 | | Итого: | 5 099 050,33 | 1 998 881,85 | 3 100 168,48 | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | х |
| Средства бюджета Московской области | 4 623 213,05 | 1 690 628,44 | 2 932 584,61 | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 |
| Средства федерального бюджета | 208 288,80 | 208 288,80 | 0 | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета городского округа Котельники Московской области | 267 548,48 | 99 964,61 | 167 583,87 | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 |

**2.2. Распределение субсидий бюджетам муниципальных образований**

**Московской области и адресный перечень объектов муниципальной собственности,**

**на которые предоставляется субсидия бюджетам муниципальных образований Московской области**

**2.2.1. Распределение субсидий и адресный перечень объектов муниципальной собственности, на которые предоставляется субсидия бюджетам муниципальных образований Московской области, предусмотренная мероприятием 01.01 Подпрограммы 3 «Строительство (реконструкция) объектов образования»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование муниципального образования Московской области/наименование объекта, адрес объекта | Мощность/  прирост мощности объекта | Виды работ в соответствии с классификатором | Сроки проведе-ния работ | Открытие объекта/  завершение работ | Предельная стоимость объекта капитального строительства/работ  (тыс. руб.) | Профинан-сировано  на 01.01.23  (тыс.руб.) | Источники финансирова-ния | Финансирование, в том числе распределение субсидий  из бюджета Московской области (тыс. руб.) | | | | | | Остаток сметной стоимости  до ввода  в эксплуатацию объекта капитального строительства/  до завершения работ  (тыс.рублей) |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | всего | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1. | Городской округ Котельники Московской области | Х | Х | Х | Х |  | 0 | Итого: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Средства бюджета муниципального образования Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1 | Детский сад на 350 мест по адресу: Московская область, г.о. Котельники, мкрн. Белая Дача | 350 мест | Строительство (в т.ч. проектные и изыскательские работы) | 31.03.24 – 06.12.25 | 06.03.26 | 0 | 0 | Итого: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Средства бюджета муниципального образования Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1 | Детский сад на 200 мест по адресу: Московская область, г.о. Котельники, мкр. Ковровый, в районе ул. Новая | 200 мест | Строительство (в т.ч. проектные и изыскательские работы) | 31.03.27 – 06.06.29 | 01.09.29 | 0 | 0 | Итого: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Средства бюджета муниципального образования Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1 | Детский сад на 150 мест по адресу: Московская область, г.о. Котельники, мкр. Ковровый, в районе ул. Новая (ПИР и строительство) | 150 мест | Строительство (в т.ч. проектные и изыскательские работы) | 31.08.23 – 06.12.25 | 06.03.26 | 0 | 0 | Итого: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Средства бюджета муниципального образования Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего по перечню | | Х | Х | Х | Х | Х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего по мероприятию | | Х | Х | Х | Х | Х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Справочная таблица:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Количество объектов строительства/реконструкции | Всего, в том числе по годам реализации: | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| вводимых | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| открываемых | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |

**2.2.2. Распределение субсидий и адресный перечень объектов муниципальной собственности, на которые предоставляется субсидия бюджетам муниципальных образований Московской области, предусмотренная мероприятием 02.03 Подпрограммы 3 «Строительство (реконструкция) объектов образования»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование муниципального образования Московской области/наимено-вание объекта, адрес объекта | Мощность/  прирост мощности объекта | Виды работ в соответствии с классификато-ром | Сроки проведе-ния работ\*\* | Открытие объекта/ завершение работ\*\* | Предельная стоимость объекта капитального строительства/работ  (тыс. руб.) | Профинан-сировано  на 01.01.23  (тыс. руб.)\*\*\* | Источники финансирова-ния | Финансирование, в том числе распределение субсидий  из бюджета Московской области (тыс. руб.) | | | | | | Остаток сметной стоимости  до ввода  в эксплуатацию объекта капитального строительства/  до завершения работ  (тыс.рублей) |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | всего | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1. | Городской округ Котельники Московской области | Х | Х | Х | Х | Х | 260 045,74 | Итого: | 4 389 812,26 | 1 368 734,64 | 3 021 077,62 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 247 042,50 | Средства бюджета Московской области | 4 170 321,58 | 1 300 297,84 | 2 870 023,74 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 003,24 | Средства бюджета муниципального образования Московской области | 219 490,68 | 68 436,80 | 151 053,88 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1 | Воспитательно-образовательный комплекс, включающий в себя среднюю общеобразовательную школу на 2100 мест и детский сад на 350 мест по адресу: Московская область, г.о. Котельники, в мкр. Опытное поле, вл. 10/2 (ПИР и строительство) | 2450 мест | Строительство (в т.ч. проектные и изыскательские работы) | 29.03.22 – 06.06.25 | 01.09.25 | 418 796,75 | 112 085,74 | Итого: | 300 298,82 | 300 298,82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 106 480,50 | Средства бюджета Московской области | 285 283,82 | 285 283,82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 605,24 | Средства бюджета муниципального образования Московской области | 15 015,00 | 15 015,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2 | Средняя общеобразовательная школа на 1100 мест по адресу: Московская область, г.о. Котельники, мкр. Белая Дача | 1100 мест | Строительство (в т.ч. проектные и изыскательские работы) | 29.03.24 – 06.06.26 | 01.09.26 | 0,00 | 0 | Итого: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Средства бюджета муниципального образования Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3 | Общеобразова-тельная организация на 2000 учащихся по адресу: Московская область, г.Котельники, участок 6/11, корпус 29 (ПИР и строительство) | 2000 мест | Строительство (в т.ч. проектные и изыскательские работы) | 31.03.22 – 12.08.24 | 02.09.24 | 4 274 543,90 | 147 960,00 | Итого: | 4 089 813,44 | 1 068 435,82 | 3 021 077,62 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 140 562,00 | Средства бюджета Московской области | 3 885 037,76 | 1 015 014,02 | 2 870 023,74 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 398,00 | Средства бюджета муниципального образования Московской области | 204 475,68 | 53 421,80 | 151 053,88 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего по перечню | | Х | Х | Х | Х | Х |  | Всего: | 4 389 812,26 | 1 368 734,64 | 3 021 077,62 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Средства бюджета Московской области | 4 170 321,58 | 1 300 297,84 | 2 870 023,74 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Средства бюджета муниципального образования Московской области | 218 490,68 | 68 436,80 | 151 053,88 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего по мероприятию | | Х | Х | Х | Х | Х |  | Всего: | 4 389 812,26 | 1 368 734,64 | 3 021 077,62 | 0 | 0 | 0 | Х |
|  | Средства бюджета Московской области | 4 170 321,58 | 1 300 297,84 | 2 870 023,74 | 0 | 0 | 0 |
|  | Средства бюджета муниципального образования Московской области | 218 490,68 | 68 436,80 | 151 053,88 | 0 | 0 | 0 |

Справочная таблица:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Количество объектов строительства/реконструкции | Всего, в том числе по годам реализации: | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| вводимых | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| открываемых | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |

**2.2.2. Распределение субсидий и адресный перечень объектов муниципальной собственности, на которые предоставляется субсидия бюджетам муниципальных образований Московской области, предусмотренная мероприятием 06.01 Подпрограммы 3 «Строительство (реконструкция) объектов образования»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование муниципального образования Московской области/наимено-вание объекта, адрес объекта | Мощность/  прирост мощности объекта | Виды работ в соответствии с классификато-ром | Сроки проведе-ния работ\*\* | Открытие объекта/ завершение работ\*\* | Предельная стоимость объекта капитального строительства/работ  (тыс. руб.) | Профинан-сировано  на 01.01.23  (тыс. руб.)\*\*\* | Источники финансирова-ния | Финансирование, в том числе распределение субсидий  из бюджета Московской области (тыс. руб.) | | | | | | Остаток сметной стоимости  до ввода  в эксплуатацию объекта капитального строительства/  до завершения работ  (тыс.рублей) |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | всего | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1. | Городской округ Котельники Московской области | Х | Х | Х | Х | Х | 64 938,95 | Итого: | 79 090,87 | 0 | 79 090,87 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 51366,71 | Средства бюджета Московской области | 62 560,88 | 0 | 62 560,88 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13572,24 | Средства бюджета муниципального образования Московской области | 16 529,99 | 0 | 16 529,99 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1 | МАДОУ д/с «Детство», г.о. Котельники, микрорайон Ковровый, д. 25 | 1159,1 | Капитальный ремонт | 01.01.2023-01.09.2024 | 01.09.2024 | 144029,82 | 64 938,95 | Итого: | 79 090,87 | 0 | 79 090,87 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 51366,71 | Средства бюджета Московской области | 62 560,88 | 0 | 62 560,88 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13572,24 | Средства бюджета муниципального образования Московской области | 16 529,99 | 0 | 16 529,99 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего по перечню | | Х | Х | Х | Х | Х |  | Всего: | 79 090,87 | 0 | 79 090,87 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Средства бюджета Московской области | 62 560,88 | 0 | 62 560,88 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Средства бюджета муниципального образования Московской области | 16 529,99 | 0 | 16 529,99 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего по мероприятию | | Х | Х | Х | Х | Х |  | Всего: | 79 090,87 | 0 | 79 090,87 | 0 | 0 | 0 | Х |
|  | Средства бюджета Московской области | 62 560,88 | 0 | 62 560,88 | 0 | 0 | 0 |
|  | Средства бюджета муниципального образования Московской области | 16 529,99 | 0 | 16 529,99 | 0 | 0 | 0 |

**2.2.3. Распределение субсидий и адресный перечень объектов муниципальной собственности, на которые предоставляется субсидия бюджетам муниципальных образований Московской области, предусмотренная мероприятием Р2.01 Подпрограммы 3 «Строительство (реконструкция) объектов образования»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование муниципального образования Московской области/наимено-вание объекта, адрес объекта | Мощность/  прирост мощности объекта строительства (кв. метр, погонный метр, место, койко-место и так далее) | Виды работ  в соответствии  с классификатором работ | Сроки проведе-ния работ\*\* | Открытие объекта/завершение работ\*\* | Предельная стоимость объекта капитального строительства/работ  (тыс. руб.) | Профинан-сировано  на 01.01.2023  (тыс. руб.)\*\*\* | Источники финансирова-ния | Финансирование, в том числе распределение субсидий  из бюджета Московской области (тыс. руб.) | | | | | | Остаток сметной стоимости  до ввода  в эксплуатацию объекта капитального строительства/  до завершения работ  (тыс.рублей) | |
| всего | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1. | Городской округ Котельники Московской области | Х | Х | Х | Х | Х | 79 035,00 | Итого: | 630 147,21 | 630 147,21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 75 083,25 | Средства бюджета Московской области | 390 330,60 | 390 330,60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Средства федерального бюджета | 208 288,80 | 208 288,80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 951,75 | Средства бюджета городского округа Котельники Московской области | 31 527,81 | 31 527,81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1 | Дошкольная образовательная организация на 350 мест по адресу: Московская обл., г. Котельники, участок 6/11, корпус 27 | 350 мест | Строительство | 31.03.2022 – 31.08.2023 | 31.08.2023 | 718 545,86 | 79 035,00 | Итого по объекту: | 630 147,21 | 630 147,21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 75 083,25 | Средства бюджета Московской области | 390 330,60 | 390 330,60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Средства федерального бюджета | 208 288,80 | 208 288,80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 951,75 | Средства бюджета городского округа Котельники Московской области | 31 527,81 | 31 527,81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Х | Х | кроме того: строительный контроль | Х | Х | Х | Х | Средства бюджета Московской области | 8 398,65 | 8398,65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего по мероприятию | | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Всего: | 630 147,21 | 630 147,21 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х |
| Средства бюджета Московской области | 390 330,60 | 390 330,60 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства федерального бюджета | 208 288,80 | 208 288,80 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета городского округа Котельники Московской области | 31 527,81 | 31 527,81 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Кроме того: строительный контроль | | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Средства бюджета Московской области | 8 398,65 | 8 398,65 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х |

Справочная таблица:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Количество объектов строительства/реконструкции | Всего, в том числе по годам реализации: | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| вводимых | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| открываемых | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |